SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO POWYŻEJ 144 000 EURO

ogłaszanego przez

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa

postępowanie prowadzi:

REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE,

ul. Zarzecze 13 B, 03-194 Warszawa

na zrealizowanie usługi pn.:

Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych na potrzeby inwestycji pn. „Rozbudowa prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna – Nowy Dwór Mazowiecki”

CPV 71322000-1, 71.31.34.00-1, 71.35.19.00-2, 71.35.20.00-0,  71.35.40.00-4, 71.24.80.00-8, 71.70.00.00-5, 71.54.10.00-2

Nr sprawy nadany przez Zamawiającego: WA.ROZ.281.33.2019

- POSTANOWIENIA OGÓLNE.

  - Postępowanie przetargowe jest prowadzone na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), zwanej dalej: ustawa Pzp.

  - Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzi się w języku polskim.

  - W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/pgwwp-wa oraz poczty elektronicznej: zofia.zbikowska@wody.gov.pl .

  - Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do  formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.

  - Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.

  - Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.

  - Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień,  dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.

  - Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla danego postępowania o udzielenie zamówienia dostępne są na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu oraz stanowi załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwaną dalej: SIWZ.

  - Zamawiający nie przeprowadzał dialogu technicznego.

  - Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp.

  - Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych obejmujących, wybrane przez Wykonawcę części. Zamawiający nie określa maksymalnej liczby części zamówienia, na którą wykonawca może złożyć ofertę oraz nie określa maksymalnej liczby części, na które zamówienie może zostać udzielone temu samemu wykonawcy.

  - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert  wariantowych.

  - Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

  - Klauzula  informacyjna z art. 13 RODO, dotycząca przetwarzania danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwaną dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie  z siedzibą w Warszawie 00-844, ul. Grzybowska 80/82, REGON: 368302575, NIP: 527-282-56-16

- kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w PGW WP: iod@wody.gov.pl

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c  RODO w celu związanym z  niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO - prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO - prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, z zastrzeżeniem, że skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;

- na podstawie art. 18 RODO - prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO.  Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO - prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO - prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

  - Zasady dotyczące podwykonawstwa.

    - Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. Informację o zamierzeniu skorzystania z tej możliwości należy zamieścić w ofercie, podając, które części zamówienia Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom oraz firmy podwykonawców 
(o ile jest to wiadome).

    - Wykonawca wraz z ofertą dla każdego ze wskazanych podwykonawców zobowiązany jest złożyć osobny Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ), wypełniony i podpisany przez podwykonawcę (patrz pkt 4.3 SIWZ) oraz na wezwanie zmawiającego dokumenty wskazane 
w pkt 4.5 SIWZ.

    - Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia następuje w trakcie jego realizacji, wykonawca na żądanie zamawiającego przedstawi dokumenty, wymienione powyżej w pkt 1.15.2,  potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.

    - Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postepowania  o udzielenie zamówienia.

    - W przypadku powierzenia wykonania umowy podwykonawcom, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prace wykonane przez podwykonawców.

- PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.

2.1. Przedmiotem zamówienia jest:

A. Przedmiotem zamówienia podstawowego jest wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wymaganych prawem decyzji administracyjnych, na potrzeby realizacji inwestycji polegającej na rozbudowie prawobrzeżnego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły realizowanej w ramach zadania pn.: „Rozbudowa prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna – Nowy Dwór Mazowiecki”.

Rozwiązania projektowe zawarte w dokumentacji objętej zamówieniem powinny opierać się na  rozwiązaniach projektowych zawartych w I wariancie „Koncepcji rozwiązań projektowych” opracowanej w 2014 r. przez Biuro Studiów i Projektów Gospodarki Wodnej Rolnictwa BIPROMEL, stanowiącej Załącznik nr 8 do SIWZ.

Inwestycja będzie przygotowywana i realizowana w oparciu o przepisy ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz.U z 2018 poz. 433 ze zm.), zwanej „specustawą”.

Zakres zamówienia podstawowego obejmuje m.in.:

- Operat dendrologiczny,

- Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,

- Ekspertyzę w zakresie oceny wpływu/oddziaływania przedsięwzięcia na cele ochrony wód,

- Geotechniczne warunki posadowienia,

- Wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami oraz dokonanie skutecznego Zgłoszenia Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska zamiaru prowadzenia działań zgodnie z art. 118 i następnymi ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 ze zm.),

- Operat wodnoprawny wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia wodnoprawnego,

- Projekt podziału nieruchomości,

- Projekt budowlany,

- Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ),

- Wniosek o wydanie decyzji pozwolenia na realizację przedsięwzięcia oraz uzyskanie decyzji pozwolenia na realizację przedsięwzięcia,

- Projekt wykonawczy,

- Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót (STWiORB),

- Przedmiar robót,

- Kosztorys inwestorski,

- Zbiorcze zestawienie kosztów (ZZK),

- Harmonogram realizacji robót,

- Wektorowe warstwy mapy cyfrowej obiektu,

- Instrukcję użytkowania dla wałów przeciwpowodziowych wraz z budowlami wałowymi.

B. Przedmiotem zamówienia w ramach prawa opcji jest:

1) Sporządzenie wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami oraz uzyskanie Oceny wodnoprawnej zgodnie z art. 425 i następnymi ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 ze zm.),

2)  Sporządzenie raportu OOŚ,

3) Dostosowanie przedmiaru i kosztorysów inwestorskich do zmienionego podziału na etapy wraz z aktualizacją poziomu cen w kosztorysie inwestorskim,

4) Sporządzenie opinii o wartości nieruchomości planowanych do przejęcia na rzecz Skarbu Państwa (operat szacunkowy),

5) Pełnienie nadzoru autorskiego do dnia zakończenia robót budowlanych i przekazania obiektu do użytkowania, ale nie później niż do 31.12.2025 r. – 40 nadzorów.

Zamawiający może zrezygnować z wykonania całości lub części zamówienia objętego prawem opcji. O konieczności wykonania zamówienia objętego prawem opcji, Zamawiający powiadomi Wykonawcę pisemnie.

2.2. Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia, zakresu, wymagań i warunków wykonania zamówienia zostały zawarte w Załączniku nr 3 do SIWZ: „Opis przedmiotu zamówienia”. Projekt umowy stanowi Załącznik nr  4  do SIWZ.

3. TERMINY REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

  - wykonanie zamówienia podstawowego, określonego w pkt 2.1 lit A SIWZ (dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wymaganych prawem decyzji administracyjnych): od daty podpisania umowy – do dnia 07.12.2020 r.,

  - wykonanie części zamówienia, objętych prawem opcji (w razie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji), określonych w pkt 2.1 lit. B SIWZ:

  - sporządzenie wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami oraz uzyskanie Oceny wodnoprawnej – 2 miesiące od dnia pisemnego zawiadomienia o konieczności wykonania opracowania, nie później niż do dnia 07.12.2020 r.;

  - sporządzenie raportu OOŚ - 3 miesiące od dnia otrzymania przez Wykonawcę postanowienia RDOŚ o konieczności sporządzenia raportu, nie później niż do dnia 05.05.2020 r.;

  - dostosowanie przedmiaru i kosztorysów inwestorskich do zmienionego podziału na etapy wraz z aktualizacją wartości kosztorysu inwestorskiego – 10 dni od dnia pisemnego zawiadomienia o konieczności wykonania opracowania, nie później niż do 30.12.2025 r.;

  - sporządzenie opinii o wartości nieruchomości planowanych do przejęcia na rzecz Skarbu Państwa (operat szacunkowy) – 3 miesiące od dnia złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na realizację inwestycji, nie później niż do dnia 07.12.2020 r.;

  - pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych wykonywanych na podstawie dokumentacji opracowanej w ramach zamówienia do dnia zakończenia robót budowlanych i przekazania obiektu do użytkowania pełnienia nadzoru autorskiego (prawo opcji) - od dnia wskazanego w powiadomieniu o rozpoczęciu świadczenia usługi pełnienia nadzoru autorskiego do dnia zakończenia robót budowlanych i przekazania obiektu do użytkowania, ale nie później niż do dnia 31 grudnia 2025 r.

4. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, PODSTAWY WYKLUCZENIA, OŚWIADCZENIA, DOKUMENTY PODMIOTOWE.

O udzielenie niniejszego zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy:

- spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez zamawiającego w pkt 4.1.1 niniejszej specyfikacji, zgodnie z art. 22 ust. 1a i ust. 1b pkt 3 ustawy Pzp;

- nie podlegają wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 ustawy Pzp;

- nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp.

4.1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

4.1.1. Zamawiający stawia warunki udziału w postępowaniu w zakresie doświadczenia wykonawcy w wykonywaniu podobnych usług (warunek I) oraz w zakresie kwalifikacji zawodowych i  doświadczenia osób skierowanych do realizacji, odpowiedzialnych za świadczenie usług (warunek II).

Warunek I:

Wykonawca musi wykazać się wykonaniem - w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie – co najmniej 2 dokumentacji projektowych (składających się z projektu budowlanego i wykonawczego), spełniających niżej wymienione warunki:

- każda ze zrealizowanych dokumentacji projektowych obejmowała swoim  zakresem  budowę, przebudowę, rozbudowę, odbudowę lub remont wału przeciwpowodziowego, zaliczonego 
do I lub II klasy ważności hydrotechnicznej (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie),

- łączna długość zaprojektowanych wałów w dwóch dokumentacjach projektowych jw. nie może być mniejsza niż 4 km. Jeśli wykonawca w wymaganym terminie wykonał więcej niż 2 dokumentacje projektowe, zamawiający dla pozostałych dokumentacji nie określa minimalnej długości wałów.

Uwaga: Zamawiający wymaga, aby „warunek I” określony powyżej, był spełniony w całości przez jeden podmiot (wykonawcę lub podmiot oddający do dyspozycji wykonawcy niezbędne zasoby na potrzeby zamówienia).

Na potwierdzenie spełniania „warunku I”,  wykonawca - oprócz oświadczenia określonego w pkt 4.3 SIWZ - powinien złożyć (na wezwanie zamawiającego) wykaz usług oraz dowody, określające czy te usługi zostały wykonane należycie - patrz pkt 4.6 lit. a SIWZ.

Warunek II:

Wykonawca musi dysponować osobami skierowanymi do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnymi za świadczenie usług, tj.:

A.  co najmniej dwiema osobami: projektantem i projektantem sprawdzającym. Każda z tych osób musi posiadać:

1) Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej lub odpowiadające im równoważne uprawnienia do projektowania w zakresie budowli hydrotechnicznych wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

2) Doświadczenie związane z opracowaniem przynajmniej 2 dokumentacji projektowych (składających się z projektu budowlanego i wykonawczego), które muszą spełniać niżej wymienione warunki:

- każda ze zrealizowanych dokumentacji projektowych obejmowała swoim  zakresem  budowę, przebudowę, rozbudowę, odbudowę lub remont wału przeciwpowodziowego, zaliczonego 
do I lub II klasy ważności hydrotechnicznej (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie),

- łączna długość zaprojektowanych wałów w dwóch dokumentacjach projektowych jw. nie może być mniejsza niż 4 km. Jeśli osoba skierowana do realizacji zamówienia wykonała więcej niż 2 dokumentacje projektowe, zamawiający dla pozostałych dokumentacji nie określa minimalnej długości wałów.

3)  Każda z osób skierowanych do realizacji zamówienia (projektant i projektant sprawdzający) podczas opracowywania projektów jw. musiała pełnić funkcje projektanta lub projektanta sprawdzającego.

B. co najmniej 1 osobą, posiadającą uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie:

- geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne,

- rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych.

C. co najmniej 1 osobą, posiadającą uprawnienia geologiczne do określania warunków geologiczno-inżynierskich na potrzeby: zagospodarowania przestrzennego, posadawiania obiektów budowlanych, w tym posadawiania obiektów budowlanych budownictwa wodnego, tj. posiadającą kwalifikacje w zawodzie geologa w kategorii VI lub posiadającą równoważne uprawnienia odpowiadające powyższym wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisach.

Na potwierdzenie spełniania „warunku II” Wykonawca - oprócz oświadczenia określonego w pkt 4.3 SIWZ - powinien złożyć (na wezwanie zamawiającego) wykaz osób, spełniających powyższe wymagania wraz z  informacją o ich kwalifikacjach zawodowych (uprawnieniach), doświadczeniu i podstawie do dysponowania tymi osobami – patrz pkt 4.6 lit. b SIWZ.

W wykazie osób powinny znajdować się informacje pozwalające ustalić, czy Wykonawca spełnia „warunek II”.

W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający dopuszcza zmianę osób wskazanych w wykazie osób pod warunkiem, że nowo wprowadzone osoby będą posiadać kwalifikacje i doświadczenie nie mniejsze niż wymagane w SIWZ.

4.1.2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków określonych powyżej, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

4.1.3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

4.1.4. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowania oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 i w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

4.1.5. Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, usługi - do realizacji których te zdolności są wymagane - będą realizowane przez te podmioty.

4.2.  PODSTAWY WYKLUCZENIA WYKONAWCY W OPARCIU O ART. 24 UST. 5 USTAWY PZP.

Oprócz podstaw wykluczenia, określonych w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 ustawy Pzp, dodatkowo Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp w następujących przypadkach:

- zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp - wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację  jego  majątku  w  trybie  art.  366  ust.  1  ustawy  z dnia  28  lutego  2003  r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615).

- zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp – wykonawcę który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

W celu potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1  pkt 12 – 23 oraz w art.  24 ust.  5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp  - oprócz oświadczeń określonych w  pkt  4.3 i 4.4 SIWZ - powinien złożyć (na wezwanie zamawiającego) dokumenty wymienione w pkt  4.5  SIWZ.

4.3. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW WSTĘPNIE POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

4.3.1. W celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone przez zamawiającego oraz nie podlega wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (zwany dalej JEDZ) o  treści zgodnej ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, stanowiący Załącznik nr 7 do SIWZ. Wykonawca, wypełniając Część IV tego dokumentu („Kryteria kwalifikacji”), może ograniczyć się do wypełnienia tylko sekcji α (alfa) „Ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji”. W takim przypadku Wykonawca nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji Części IV. Informacje zawarte w JEDZ będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału.

Informacje dotyczące Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, w tym sposobu jego wypełniania, znajdują się na stronie internetowej UZP pod adresem: https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia oraz poniżej w pkt 4.3.2 ÷ 4.3.5 niniejszej specyfikacji.

4.3.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, dokument, o którym mowa powyżej (JEDZ), składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokument ten ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, muszą ustanowić pełnomocnika do  reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz do zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. W takim przypadku wraz z ofertą należy złożyć stosowne pełnomocnictwo, określające sposób współdziałania wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

4.3.3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa także jednolite dokumenty (JEDZ), dotyczące tych podmiotów oraz zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, określające w szczególności:

- zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;

- sposób wykorzystania przez Wykonawcę zasobów innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia;

- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia;

- informację, czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu, dotyczących doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

4.3.4. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, zobowiązany będzie złożyć jednolite dokumenty (JEDZ), dotyczące podwykonawców.

4.3.5. Zasady sporządzania i przekazywania  Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia w wersji elektronicznej:

1) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę należy skompresować do jednego pliku i przesyłać wraz z ofertą, zgodnie z Instrukcją Użytkowanika Systemu miniPortal ePUAP na adres ESP Zamawiającego ePUAP: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/pgwwp-wa

Oświadczenia podmiotów składających ofertę wspólnie oraz podmiotów udostępniających potencjał składane na formularzu JEDZ powinny mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie, w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.  Analogiczny wymóg dotyczy JEDZ składanego przez podwykonawcę, na podstawie art. 25a ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

2)  Zamawiający dopuszcza następujący format przesyłanych danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt.

3) Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny. Może korzystać z narzędzia ESPD lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego, w szczególności w jednym z ww. formatów.

4) Po stworzeniu lub wygenerowaniu przez wykonawcę dokumentu elektronicznego JEDZ, wykonawca podpisuje ww. dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne - podpis elektroniczny, spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 5 września 2016 r. – o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1579).  Podmioty takie są wpisane do rejestru Ministra ds.  informatyzacji prowadzonego  przez  Narodowe  Centrum  Certyfikacji. Lista  podmiotów udostępniających usługę kwalifikowanego podpisu elektronicznego dostępna jest na stronie www.nccert.pl .

5)  Obowiązek złożenia JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym dotyczy również JEDZ składanego na wezwanie w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp.

4.4. OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ.

Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, wykonawca – samodzielnie, bez wezwania - w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (Załącznik nr 2 do SIWZ). W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną lub upoważniony pełnomocnik. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Oświadczenie jw. należy złożyć w sposób określony w pkt 13.2 ÷ 13.4 SIWZ.

4.5. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO (DOTYCZY WYKONAWCY, KTÓREGO OFERTA ZOSTAŁA NAJWYŻEJ OCENIONA), W CELU POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA WYKLUCZENIU W OKOLICZNOŚCIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 24 UST.  1  PKT 12 – 23 ORAZ W ART.  24 UST.  5 PKT 1 i 8 USTAWY PZP:

4.5.1. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

- informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

- odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;

- zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

- zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

4.5.2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów wymienionych powyżej, składa:

a) zamiast dokumentów wymienionych w pkt 4.5.1 lit. a) - informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca  ma  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania  
lub miejsce  zamieszkania  ma  osoba,  której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp,

b) zamiast dokumentów wymienionych w pkt 4.5.1 lit. b) - dokument  lub  dokumenty  wystawione  w  kraju, w  którym  wykonawca  ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

c) zamiast dokumentów wymienionych w pkt 4.5.1 lit. c) i d) – dokument lub  dokumenty  wystawione  w  kraju, w  którym  wykonawca  ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

d) dokumenty, o których mowa w pkt 4.5.2 lit. a) i b), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, natomiast dokumenty, o których mowa w pkt 4.5.2 lit. c), powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

4.5.3. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa  powyżej w pkt. 4.5.2 lit a) ÷ c), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Terminy wystawienia powyższych dokumentów zgodnie z pkt 4.5.2 lit. d) niniejszej specyfikacji.

4.5.4. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 4.5.1 lit. a) niniejszej specyfikacji, składa dokument, o którym mowa 
w pkt 4.5.2 lit. a), w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

4.5.5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, dokumenty wymienione w pkt 4.5.1 SIWZ - składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

4.5.6. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, składa w odniesieniu do tych podmiotów, dokumenty wymienione w pkt 4.5.1 SIWZ.

4.5.7. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, składa w odniesieniu do podwykonawców, dokumenty wymienione w pkt 4.5.1 SIWZ.

4.6. WYKAZ DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO (DOTYCZY WYKONAWCY, KTÓREGO OFERTA ZOSTAŁA NAJWYŻEJ OCENIONA) W CELU POTWIERDZENIA, ŻE SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, OKREŚLONE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO:

a)  Wykaz usług wykonanych w okresie w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, potwierdzający spełnianie „warunku I”, określonego w pkt 4.1.1 niniejszej specyfikacji.

W wykazie usług  należy podać przedmiot, daty wykonania usługi oraz podmioty, na rzecz których usługi zostały wykonane.

Do wykazu usług należy dołączyć dowody określające, czy usługi wymienione w wyżej wymienionym wykazie usług zostały wykonane należycie. Dowodami są referencje, bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane,  a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.

W/w dokumenty (wykaz usług i/lub dowody) powinny zawierać dane, umożliwiające potwierdzenie spełniania „warunku I”, określonego w pkt 4.1.1.  niniejszej specyfikacji.

Wykaz usług należy sporządzić wg wzoru:

| Lp. | Przedmiot zamówienia (tytuł dokumentacji projektowej, składającej się z projektu budowlanego i wykonawczego) | Krótka charakterystyka projektowanych robót budowlanych Dla każdej wymienionej dokumentacji należy podać m.in.: - klasę wału przeciwpowodziowego (I lub II ważności hydrotech.), dla którego wykonano dokumentację projektową, - rodzaj projektowanych robót budowlanych: budowa / przebudowa / rozbudowa / odbudowa / remont, - długość wałów objętych dokumentacją | Data wykonania projektu | Podmiot, na rzecz którego projekt został wykonywany (nazwa, adres) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

b)  Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za świadczenie usług, potwierdzający spełnianie „Warunku II”, określonego w pkt 4.1.1 niniejszej specyfikacji. Wykaz, oprócz imion i nazwisk osób skierowanych do realizacji zamówienia, musi zawierać informacje o ich kwalifikacjach zawodowych (uprawnieniach), doświadczeniu (dotyczy Projektanta i Projektanta sprawdzającego) oraz podstawie do dysponowania tymi osobami. Dane zawarte w wykazie osób powinny umożliwić potwierdzenie spełniania „Warunku II”, określonego w pkt 4.1.1. SIWZ.

Wykaz należy sporządzić wg wzoru:

| Lp | Funkcja (zakres wykonywanych czynności) | Imię i nazwisko | Kwalifikacje zawodowe, uprawnienia | Doświadczenie | Podstawa dysponowania osobami |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Projektant (Osoba spełniająca „Warunek II” lit. A, określony w pkt 4.1.1. SIWZ) |  |  | Należy podać: tytuł dokumentacji projektowej (składającej się z projektu budowlanego i wykonawczego) oraz informacje dotyczące projektowanych robót budowlanych: - klasę wału przeciwpowodziowego (I lub II ważności hydrotech.), dla którego wykonano dokumentację projektową, - rodzaj projektowanych robót budowlanych: budowa / przebudowa / rozbudowa / odbudowa / remont, - długość wałów objętych dokumentacją |  |
| 2 | Projektant sprawdzający (Osoba spełniająca „Warunek II” lit. A, określony w pkt 4.1.1. SIWZ) |  |  | jak wyżej |  |
| 3 | ..……………. (Osoba spełniająca „Warunek II” lit. B, określony w pkt 4.1.1. SIWZ) |  |  | ----- |  |
| 4 | ……………… (Osoba spełniająca „Warunek II” lit. C, określony w pkt 4.1.1. SIWZ) |  |  | ----- |  |

4.7. Dokumenty lub oświadczenia dotyczące wykonawcy,  innych podmiotów,  na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a Pzp oraz dotyczące podwykonawców -składane są w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia, poświadczonej za zgodność z oryginałem.

Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą.

Poświadczenia za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Jeżeli oryginał dokumentu lub oświadczenia składane w postępowaniu o udzielenie zamówienia, nie zostały sporządzone w postaci dokumentu elektronicznego, wykonawca może sporządzić i przekazać elektroniczną  kopię posiadanego dokumentu lub oświadczenia.

W przypadku przekazywania przez wykonawcę elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia, opatrzenie jej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wykonawcę albo odpowiednio przez 
podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a Pzp, albo przez podwykonawcę - jest równoznaczne z poświadczeniem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia za zgodność z oryginałem.

4.8. W zakresie nieuregulowanym niniejszą specyfikacją, do oświadczeń i dokumentów składanych przez wykonawcę w postępowaniu, zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r, poz. 1126) oraz Rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2018 r. poz. 1993). Rozporządzenie określa również dokumenty, jakie ma złożyć wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4.9. Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

5.  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.

  - Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez wykonawcę jest dostępny dla wykonawców na miniPortalu. W formularzu oferty wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.

  - Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych, takich jak: .pdf, .doc, .docx, .rtf i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty, opisany został w Regulaminie korzystania z miniPortalu.

OFERTA  ORAZ  OŚWIADCZENIA,  DOKUMENTY  SKŁADANE  RAZEM  Z  OFERTĄ:

I. formularz ofertowy, zgodny z treścią Załącznika nr 1 do SIWZ, zawierający m.in.:

- nazwę i dokładny adres wykonawcy,

- datę sporządzenia oferty,

- adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem,

- cenę za zrealizowanie całego przedmiotu zamówienia oraz cenę za wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych,

- termin realizacji usług,

- informacje dotyczące doświadczenia zawodowego osoby przewidzianej do pełnienia funkcji Projektanta (patrz pkt 10.2 niniejszej specyfikacji i pkt 2 formularza ofertowego – Załącznika nr 1 do SIWZ),

- termin ważności oferty,

- ewentualne – wyraźnie widoczne (pkt 9 formularza ofertowego), uzasadnione zastrzeżenie, dotyczące nie podlegających ujawnieniu informacji, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa (art. 8 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych). Sposób składania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa został określony w pkt 5.3 SIWZ.

II. oświadczenia i dokumenty wymienione poniżej:

  - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ), zgodnie z pkt 4.3 niniejszej specyfikacji (Załącznik nr 7 do SIWZ),

  - dokument potwierdzający wniesienie wadium - w przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia (patrz pkt 6.4 SIWZ); kopię przelewu - w przypadku wniesienia wadium w pieniądzu (patrz pkt 6.2 SIWZ),

  - w celu uzyskania punktów przy ocenie ofert, dokumenty wymienione w pkt 10.2 SIWZ, potwierdzające doświadczenie zawodowe Projektanta,

  - kalkulacja ofertowa (Załącznik nr 6 do SIWZ),

  - zobowiązanie podmiotów do oddania wykonawcy niezbędnych zasobów - w przypadku, gdy wykonawca polega na zdolnościach tych podmiotów,

  - pełnomocnictwo dla osoby podpisującej ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy składającego ofertę, gdy prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów do niej załączonych lub dostępnych zamawiającemu (patrz pkt 5.5 SIWZ),

  - pełnomocnictwo, określające sposób współdziałania wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (jeśli dotyczy).

Formularz ofertowy oraz pozostałe dokumenty, oświadczenia, dla których zamawiający określił wzory w formie załączników do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami co do ich treści.

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

  - Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2018 r. poz. 419, z późn. zm.), które wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP).

  - Do oferty należy dołączyć Jednolity Europejski Dokument Zamówienia w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP).

  - Jeżeli uprawnienie do reprezentacji osoby podpisującej ofertę nie wynika z dokumentu rejestrowego, należy dla tej osoby dołączyć pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo do podpisania oferty powinno zostać przekazane elektronicznie w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. Powyższa zasada dotyczy też pełnomocnictwa, określającego sposób współdziałania wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

W przypadku, gdy wykonawca nie posiada pełnomocnictwa w formie elektronicznej oryginalnej 
(tj. z kwalifikowanym podpisem osoby uprawnionej do jego udzielenia), a posiada dla danej osoby pełnomocnictwo tylko w formie pisemnej (tj. z własnoręcznym podpisem osoby uprawnionej do jego udzielenia), może złożyć kopię pełnomocnictwa, poświadczoną za zgodność z oryginałem przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego notariusza.

Zgodnie z art. 97 § 2  Prawa  o  notariacie (Dz.U. z 1991 r. nr 22 poz. 91 z późn. zm.), elektroniczne poświadczenie zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

  - Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego 
na ePUAP i udostępnionych również na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.

  - Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.

  - Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, o których mowa w pkt 5.3 SIWZ. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy 
z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane jako bezskuteczne i skutkować będzie ich odtajnieniem (uchwała SN z 20.10.2005 r., sygn. akt III CZP 74/05).

6. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

6.1. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 30 000 PLN

6.2. Wadium w pieniądzu powinno być wniesione na konto BGK – PGW WP RZGW WARSZAWA nr (PL) 43 1130 1017 0020 1510 6790 0007 do dnia 21 sierpnia 2019 r. do godz.  09:00,  z  dopiskiem „Wadium – dokumentacja projektowa:  Rozbudowa wału rzeki Wisły na odcinku Jabłonna – Nowy Dwór Mazowiecki. Znak sprawy: WA.ROZ.281.33.2019”.  Zamawiający zaleca dołączenie do oferty kopii przelewu.

6.3. Za termin wniesienia wadium uznaje się datę i godzinę wpływu środków na rachunek Zamawiającego.

6.4. Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia (art. 45 ust. 6 pkt 2 ÷ 5 ustawy Pzp) musi spełniać następujące wymogi:

- powinno być wnoszone w oryginale (czyli w formie, w jakiej wystawił je gwarant) w postaci elektronicznej i dołączone do oferty. Dokument elektroniczny musi zostać podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę (osoby) upoważnione do reprezentowania gwaranta, jako wystawcy dokumentu;

- powinno być wystawione na Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 
00-844 Warszawa;

- powinno zawierać nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie zapłacenia kwoty wadium na pierwsze pisemne żądanie zapłaty oraz powoływać na aktualne przepisy art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp, podające okoliczności, w jakich przypadkach wykonawca traci wadium wraz z odsetkami na rzecz zamawiającego;

- powinno zwierać klauzulę:  prawem właściwym do rozstrzygania sporów, jakie mogłyby wyniknąć w związku ze złożonym dokumentem wadialnym jest prawo polskie, a sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd miejscowo właściwy dla siedziby Beneficjenta (Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa);

- okres ważności wadium nie może być krótszy niż okres związania ofertą.

6.5. Zwrot wadium nastąpi zgodnie z art. 46 ustawy Pzp.

7. TERMIN, DO KTÓREGO WYKONAWCA BĘDZIE ZWIĄZANY ZŁOŻONĄ OFERTĄ.

Wykonawca będzie związany złożoną ofertą do: 17 października 2019 r.

8. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

  - Oferty należy składać za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Oferty należy przesyłać drogą 
elektroniczną za pośrednictwem: (URL): https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/pgwwp-wa, adres skrytki: /pgwwp-wa/SkrytkaESP na następujący adres: 
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul. Zarzecze 13B Warszawa, 03-194 Polska, w terminie do dnia 21 sierpnia 2019 r. do godz. 09:00.

  - Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21 sierpnia 2019 r. o godz. 10.00 w siedzibie Zarządu Zlewni w Warszawie, ul. Elektronowa 2, 03-219 Warszawa (budynek A, klatka II, piętro II).

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

Otwarcie ofert jest jawne, wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej informację z otwarcia ofert.

8.3. Złożenie oferty bez  kwalifikowanego podpisu elektronicznego, skanu lub ksero oferty, oferty niekompletnej, bez kalkulacji ofertowej - spowoduje odrzucenie oferty. W razie stwierdzenia braku wymaganych załączników lub pełnomocnictw, zamawiający – jeśli zajdą okoliczności określone w art. 26 ust. 3 lub ust. 3a Pzp -  wyznaczy dodatkowy termin na ich uzupełnienie.

8.4. W razie stwierdzenia w tekście oferty oczywistych omyłek pisarskich, rachunkowych oraz innych omyłek, o których mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, zostaną one poprawione przez zamawiającego.

8.5. Sprawdzenie wiarygodności wykonawców i ofert odbywać się będzie poprzez wnikliwe przestudiowanie i możliwą kontrolę autentyczności oraz prawidłowości danych zawartych w przesłanych dokumentach i informacjach. Wykonawcy mogą być wezwani do udzielenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, w szczególności elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Nie dopuszcza się jednak negocjacji w sprawie treści złożonej oferty, w tym zwłaszcza zmiany ceny. Zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień, lub którego wyjaśnienia potwierdzą rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

8.6. Komisja dokona oceny i wyboru oferty uwzględniając kryteria jak w punkcie 10.

Do chwili ogłoszenia wyników przetargu Komisja nie będzie podawać do wiadomości wykonawców oraz osób nie związanych z procedurą przetargową żadnych informacji wynikających z analizy treści ofert.

9. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

9.1. Cena ofertowa powinna zawierać wartość netto i wartość brutto z podatkiem VAT (23%) lub oświadczenie, że firma nie jest płatnikiem podatku VAT.

9.2. Cena ofertowa powinna być obliczona na podstawie dołączonego do SIWZ wzoru „Kalkulacji ofertowej” i załączników do kalkulacji ofertowej: „Wyceny podziału nieruchomości”, „Wyceny kosztów sporządzenia opinii o wartości nieruchomości”, stanowiących Załącznik nr 6 do SIWZ. W cenie ofertowej Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia. Koszty towarzyszące (nie ujęte w odrębnych pozycjach) Wykonawca powinien ująć w cenach  pozycji opisanych we wzorze „Kalkulacji ofertowej”.

9.3. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty wypełnioną „Kalkulację ofertową” oraz załączniki do kalkulacji: „Wycenę podziału nieruchomości”, „Wycenę kosztów sporządzenia opinii o wartości nieruchomości”.

9.4. Oferty, w których kalkulacje ofertowe nie będą ujmowały wszystkich pozycji wyszczególnionych w dołączonym wzorze, będą traktowane przez zamawiającego jako niekompletne i zostaną odrzucone.

Niedopuszczalne jest - pod rygorem odrzucenia oferty - dopisywanie w „Kalkulacji ofertowej” pozycji innych (dodatkowych) niż w dołączonym wzorze, nie uwzględnionych w przekazanym formularzu 
i w zmianach wprowadzonych przez zamawiającego w trakcie postępowania.

9.5. Ceny podane w ofercie powinny być wyrażone w złotych polskich (PLN), zaokrąglone z dokładnością do pełnych groszy, tj. powinny być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza (<0,005) pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyżej (≥0,005) zaokrągla się do jednego grosza.

9.6. W przypadku, gdy wykonawca składa ofertę, której wybór będzie prowadzić do powstania u  zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), wykonawca składa oświadczenie z informacją, że wybór złożonej przez niego oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując jednocześnie nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania wraz z określeniem ich wartości bez kwoty podatku. Powyższe informacje, zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Pzp, zostaną wykorzystane do przeliczenia ceny ofertowej w celu oceny tej oferty.

10. KRYTERIA WYBORU OFERT

Przy wyborze oferty stosowane będą następujące kryteria:

| Lp. | Nazwa kryterium | Maksymalna liczba punktów |
| --- | --- | --- |
| 1. | Cena brutto – waga kryterium 60% | 60 |
| 2. | Doświadczenie zawodowe Projektanta - waga kryterium 40% | 40 |
| SUMA: | 100 |

Maksymalna liczba punktów, jaką może otrzymać oferta, na którą składają się punkty uzyskane 
z oceny poszczególnych kryteriów wynosi 100 punktów.

Punkty będą przyznawane wg następujących zasad: 1% = 1 punkt.

10.1. Punkty w kryterium „Cena oferty” zostaną obliczone według wzoru:

Najniższa cena ofertowa

--------------------------------- x100 x 60%

Cena badanej oferty

Maksymalnie w kryterium „Cena oferty” można otrzymać 60 punktów.

10.2. Doświadczenie zawodowe Projektanta

Punkty w tym kryterium będą przyznawane za udokumentowane doświadczenie zawodowe osoby, która będzie pełnić funkcję Projektanta w opracowaniu dokumentacji, będącej przedmiotem zamówienia.

(Uwaga: w przypadku wskazania większej liczby osób przewidzianych do wykonania projektu - punkty nie sumują się).

Zamawiający przyzna punkty wyłącznie za opracowanie tych dokumentacji projektowych, z których każda będzie spełniała łącznie poniższe wymogi:

a)   dokumentacja projektowała składała się z projektu budowlanego i wykonawczego,

b)	 obejmowała swoim zakresem budowę, przebudowę, rozbudowę, odbudowę lub remont wału przeciwpowodziowego zaliczonego do I lub II klasy ważności hydrotechnicznej (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie).

Punkty w kryterium „Doświadczenie zawodowe Projektanta” zostaną przyznane w następujący sposób:

| Ilość projektów, przy opracowaniu których wskazana osoba pełniła funkcję Projektanta: | 2 Projekty (minimalny warunek udziału w postepowaniu - „Warunek II” lit. A, określony w pkt 4.1.1. SIWZ) | 3 projekty | 4 projekty | 5 i więcej projektów |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Przyznane punkty: | 0 | 20 | 30 | 40 |

W celu uzyskania punktów w kryterium „Doświadczenie zawodowe Projektanta” należy:

- wypełnić punkt 2 formularza ofertowego (Załącznika nr 1 do SIWZ);

- dołączyć do oferty informacje, dotyczące opracowanych projektów przez wskazaną osobę, potwierdzające spełnianie wymogów określonych powyżej w pkt a i b. Zaleca się skorzystanie ze wzoru, stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ;

- w celu potwierdzenia wykonania dokumentacji projektowych - dołączyć skany, kserokopie tytułowych stron dokumentacji projektowych, na których jako projektant wpisana jest oceniana osoba lub inne dokumenty, z których będzie wynikało, iż oceniana osoba (projektant) wykonała dokumentację lub była jego współautorem.

Niedopełnienie wszystkich powyższych wymagań, spowoduje, że oferta w kryterium „Doświadczenie zawodowe Projektanta” uzyska 0 punktów.

Wskazana osoba musi jednocześnie spełniać „warunek II”, określony w pkt 4.1.1. SIWZ i powinna być tożsama z osobą wykazywaną na potwierdzenie warunków udziału w postępowaniu w Wykazie osób, o którym mowa w pkt 4.6 lit. b niniejszej specyfikacji, składanego na wezwanie zamawiającego.

W przypadku, gdy Wykonawca otrzymał w kryterium oceny ofert punkty za doświadczenie Projektanta, Zamawiający dopuszcza w trakcie realizacji umowy zmianę tej osoby pod warunkiem, że dla nowo wprowadzonej osoby oferta uzyskałaby liczbę punktów nie mniejszą niż dla wskazanej w formularzu ofertowym.

10.3. Maksymalna liczba punktów jaką może otrzymać oferta, na którą składają się punkty uzyskane z oceny poszczególnych kryteriów, wynosi 100 pkt.

Suma punktów (maks. 100 pkt) = ilość punktów w kryterium „Cena oferty” (maks. 60 pkt) + ilość punktów w kryterium „Doświadczenie zawodowe Projektanta” (maks. 40 pkt).

Wybrana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów.

11. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.

Wybrany wykonawca – najpóźniej w dniu zawarcia umowy – zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny brutto, podanej w ofercie za wykonanie zamówienia podstawowego, tj. za wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych na potrzeby inwestycji pn. „Rozbudowa prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna – Nowy Dwór Mazowiecki”. Zabezpieczenie może być wniesione w jednej lub kilku formach, określonych w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto zamawiającego BGK – PGW WP RZGW WARSZAWA nr 43 1130 1017 0020 1510 6790 0007. Tryb dalszego postępowania określony jest w przepisach art. 148  ust. 5,  art. 149 ust. 1 i ust. 3, art. 151 ustawy Pzp.

Kwota na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wynosić będzie 30% kwoty zabezpieczenia.

12. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

12.1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie powiadomiony o przewidywanym terminie zawarcia umowy, wynikającym z art. 94 ustawy Pzp. Wybrany wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia zmawiającemu podpisanej umowy z załącznikami w ciągu 10 dni od daty otrzymania od zamawiającego elektronicznej wersji projektu umowy. Nie dotrzymanie tego terminu może być potraktowane jako uchylanie się od zawarcia umowy. Procedura powyższa może ulec zmianie w razie wniesienia odwołań przez innych wykonawców.

12.2. Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych przez zamawiającego w trakcie postępowania.

12.3. Wybrany wykonawca zobowiązany będzie do dołączenia do umowy:

a) kopii dokumentów uprawniających Projektanta i Projektanta Sprawdzającego do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (uprawnień zawodowych) wraz z potwierdzeniem aktualnego wpisu na listę członków właściwej izby  samorządu zawodowego,

b)  kopii dokumentów (1 osoby) uprawniających do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii,

c) kopii dokumentów (1 osoby) stwierdzających posiadanie kwalifikacji w zawodzie geologa do ustalenia warunków geologiczno-inżynierskich na potrzeby: zagospodarowania przestrzennego, posadawiania obiektów budowlanych - w kategorii VI,

d) wykaz podwykonawców – w przypadku zamiaru powierzenia części zamówienia podwykonawcom.

12.5. Jeśli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wykonawca przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, będzie zobowiązany do dołączenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

13. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW.

13.1. Osoby ze strony zamawiającego uprawnione do kontaktowania się z wykonawcami

(w dniach: pn. - pt. godz. 730 - 1400):

- w sprawach realizacji zamówienia: Pani Aneta Maj, tel. 22 112 38 83,

- w sprawach formalnych związanych z przetargiem: Pani Zofia Żbikowska, tel. 22 11 23 877.

  - W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy zamawiającym a wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż wskazanych w pkt 5.2, 5.3, 5.4 SIWZ), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji).  We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (TED lub ID postępowania).

  - Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej. Adres e-mail: zofia.zbikowska@wody.gov.pl .

  - Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń  składane są przez Wykonawcę jako załączniki za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres 
e-mail: zofia.zbikowska@wody.gov.pl lub za pośrednictwem Formularza do komunikacji. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (patrz pkt 4.7 SIWZ).

  - Wiążące wyjaśnienia treści SIWZ udzielane będą w trybie przewidzianym w art. 38 ustawy Pzp. Zapytania mogą być przekazywane pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany w pkt 13.3 SIWZ.  W celu usprawnienia procedury wyjaśniania treści SIWZ pytania należy zadawać również w formie edytowalnych plików.

# UWAGA: Wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ powinien wpłynąć do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert to jest do dnia 2 sierpnia 2019 r.

  - Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

  - Uważa się, że pismo wysłane przez zamawiającego na adres e-mail podany przez wykonawcę w formularzu ofertowym, zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się z treścią pisma, chyba że wykonawca wezwany przez zamawiającego do potwierdzenia otrzymania wiadomości w sposób określony w pkt 13.3 SIWZ, niezwłocznie oświadczy, że ww. pisma nie otrzymał.

# 14. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCE WYKONAWCOM W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA - ZGODNIE Z ART. 179 - 192 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH.

Wykonawcom przysługuje prawo wniesienia odwołania do Prezesa KIO wobec niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego lub zaniechania czynności, do której jest zobowiązany

Terminy oraz zasady wnoszenia odwołania zostały określone w art. 179 – 192 ustawy Pzp.

15. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Specyfikacji obowiązują przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz kodeksu cywilnego.

# Zatwierdzam:

# Z-ca Dyrektora: Tomasz Iwańczuk

Wykaz załączników do SIWZ:

- Formularz ofertowy

- Informacja o przynależności do grupy kapitałowej

- OPZ

- Wzór umowy

- Formularz „Doświadczenie zawodowe Projektanta”

Oddzielne pliki zamieszczone na stronie internetowej:

- Wzór kalkulacji ofertowej

- JEDZ

- Koncepcja rozwiązań projektowych, 2014, Biuro Studiów i Projektów Gospodarki Wodnej Rolnictwa BIPROMEL

- Klucz publiczny

Załącznik nr 1 do SIWZ

(nazwa i  adres  Wykonawcy)

Zamawiający:

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie

ul. Zarzecze 13 B, 03-194 Warszawa

FORMULARZ OFERTOWY

dla zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych na potrzeby inwestycji pn. „Rozbudowa prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna – Nowy Dwór Mazowiecki”

Nr sprawy: WA.ROZ.281.33.2019

- Oferuję/-my wykonanie całości przedmiotu zamówienia (podstawowego i zamówienia objętego prawem opcji) za łączną cenę netto ...............................zł, plus podatek VAT w wysokości ………….. zł, co stanowi cenę  brutto...............................zł,

w tym:

- Wykonanie zamówienia podstawowego za cenę brutto……………………….……………zł

- Oświadczam/-y, że osobą przewidzianą do pełnienia funkcji Projektanta jest ………………………………… (wpisać imię i nazwisko osoby przewidzianej do pełnienia funkcji Projektanta). Wskazana osoba brała udział w wykonywaniu ……… projektów, które spełniają łącznie warunki, określone w pkt 10.2 SIWZ oraz w pkt 4.1.1 SIWZ „Warunek II”.

- Oświadczam/-y, że oferuję wykonanie niniejszego zamówienia w terminach wskazanych
w pkt 3 SIWZ.

- Uważam/-y się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w  pkt 7 SIWZ.

- Oświadczamy, że udzielamy rękojmi i gwarancji jakości na usługi objęte przedmiotem zamówienia na okres wskazany w § 12 projektu umowy.

- Oświadczam/-y, że zapoznaliśmy się z zakresem przewidywanych prac, warunkami przetargu i warunkami przyszłej umowy oraz przyjmujemy te warunki bez zastrzeżeń.

- Przedmiot zamówienia zamierzam wykonać sam / przewiduję realizację usług przez podmioty udostępniające swoje zasoby   (zaznaczyć właściwą opcję).

- * Podwykonawstwo w zakresie   …………................................................  zamierzam/-y powierzyć ......................................................... (należy podać nazwy firm podwykonawców).

- * Oświadczam/-y, iż tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania stanowią informacje zawarte w ofercie i dotyczą ………………

10.	 Oświadczam(-my), że jestem(-śmy):  TAK  NIE (zaznaczyć właściwą opcję) mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem .

- Oświadczam/-y, że zapoznałem/zapoznaliśmy się z pkt. 1.14 SIWZ „Klauzula  informacyjna z art. 13 RODO, dotycząca przetwarzania danych osobowych”.

- Oświadczam/-y, że  zostały wypełnione obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio zostały pozyskane w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

(W przypadku, gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO - wykonawca nie składa treści oświadczenia (np. przez jego wykreślenie)

- Ofertę niniejszą składam/-y na _________ kolejno ponumerowanych stronach.

- Wszelką korespondencję w sprawie postępowania należy kierować na poniższy adres:

| Wykonawca |  |
| --- | --- |
| Adres |  |
| Imię i nazwisko osoby uprawnionej do kontaktów |  |
| Nr telefonu |  |
| Adres e-mail |  |
| Adres skrzynki ePUAP Wykonawcy, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem |  |

- Wadium wniesione w postępowaniu przetargowym należy odesłać na konto:

Bank: ........................................................................... konto .................................................................

- Załącznikami do niniejszej Oferty, stanowiącymi jej integralną część są:

- ________________________________________.

- ________________________________________.

- ________________________________________.

__________________ dn. _____________

[dokument należy sporządzić w formie elektronicznej i    podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby/osób uprawnionej/-ych do reprezentacji Wykonawcy]

*- niepotrzebne skreślić

Załącznik nr  2 do SIWZ

Zamawiający:

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa

W imieniu zamawiającego postepowanie prowadzi: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie

ul. Zarzecze 13 B, 03-194 Warszawa

Wykonawca:

………………….…………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Wykonawca przekazuje oświadczenie w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawyPzp (Informacje z otwarcia ofert).

OŚWIADCZENIE (WZÓR)

o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej, składane w trybie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.).

W związku ze złożeniem oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych na potrzeby inwestycji pn. „Rozbudowa prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna – Nowy Dwór Mazowiecki”,

przedkładam oświadczenie o:

□ przynależności do grupy kapitałowej, w skład której wchodzą niżej wymienione podmioty (spośród wykonawców, składających oferty w niniejszym postępowaniu, należy wskazać tych wykonawców, którzy należą do tej samej grupy kapitałowej ):

- …………………………………….,

- …………………………………….,

- ……………………………………...

UWAGA:

Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

□  braku przynależności do grupy kapitałowej.

.................................................................................................................

data,  imię i nazwisko osoby uprawnionej

(osób uprawnionych) do reprezentowania

[dokument należy sporządzić w formie elektronicznej i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby/osób uprawnionej/-ych do reprezentacji Wykonawcy]

Załącznik nr 3 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Kody CPV:

71.32.20.00-1 / Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
71.31.34.00-1 / Usługi oceny wpływu na środowisko naturalne (EIA) dla projektu budowlanego,
71.35.19.00-2 / Usługi geologiczne, oceanograficzne i hydrologiczne,
71.35.20.00-0 / Usługi badania podłoża,
71.35.40.00-4 / Usługi sporządzania map,
71.24.80.00-8 / Nadzór nad projektem i dokumentacją,
71.70.00.00-5 / Usługi nadzoru i kontroli,
71.54.10.00-2 / Usługi zarządzania projektem budowlanym

Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych na potrzeby inwestycji pn. „Rozbudowa prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna – Nowy Dwór Mazowiecki”.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wymaganych prawem decyzji administracyjnych, na potrzeby realizacji inwestycji polegającej na rozbudowie prawobrzeżnego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły realizowanej w ramach zadania pn.: „Rozbudowa prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna – Nowy Dwór Mazowiecki”.

Rozwiązania projektowe zawarte w dokumentacji objętej zamówieniem powinny opierać się na rozwiązaniach projektowych zawartych w I wariancie „Koncepcji rozwiązań projektowych” opracowanej w 2014 r. przez Biuro Studiów i Projektów Gospodarki Wodnej Rolnictwa BIPROMEL.

Inwestycja będzie przygotowywana i realizowana w oparciu o przepisy ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz.U z 2018 poz. 433 ze zm.), zwanej dalej „specustawą”.

W ramach prawa opcji Zamawiający przewiduje:

- sporządzenie wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami oraz uzyskanie Oceny wodnoprawnej zgodnie z art. 425 i następnymi ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 ze zm.);

- sporządzenie raportu OOŚ

- dostosowanie przedmiaru i kosztorysów inwestorskich do zmienionego podziału na etapy wraz z dostosowaniem kosztorysu inwestorskiego do aktualnego poziomu cen;

- sporządzenie opinii o wartości nieruchomości planowanych do przejęcia na rzecz Skarbu Państwa (operat szacunkowy);

- pełnienie nadzoru autorskiego do dnia zakończenia robót budowlanych i przekazania obiektu do użytkowania, ale nie później niż do 31.12.2025 r. – 40 nadzorów

Inwestycja ma na celu zwiększenie stopnia bezpieczeństwa powodziowego terenów położonych na prawym brzegu Wisły, poprzez dostosowanie parametrów wału na odcinku o długości 18,803 km, w km 0+395÷20+018, w 529,0÷549,0 km rz. Wisły (tj. od granicy administracyjnej Gminy Jabłonna do końca wału), z wyłączeniem poprzecznego odcinka długości 820 m w km wału 10+290÷11+110, (539,5 km rz. Wisły), do aktualnych wymogów technicznych i prawnych stawianych budowlom hydrotechnicznych I klasy ważności.

- Lokalizacja i podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia – stan istniejący

Lokalizacja inwestycji:

- miejscowości: Jabłonna, PAN Jabłonna, Rajszew, Skierdy, Suchocin, Boża Wola, Wólka Górska i Nowy Dwór Mazowiecki,

- gminy: Jabłonna i Nowy Dwór Mazowiecki,

- powiaty: legionowski i nowodworski,

- województwo: mazowieckie

Kilometraż wału (wg ewidencji obwałowanie posiada ciągły kilometraż, łącznie z wałem poprzecznym):

- początek wału - km 0+395

- połączenie z wałem poprzecznym - km 10+290 plus 0,820 km = 11,110 km

- koniec wału - km 20+018

Kilometraż rzeki Wisły:

- początek wału - km 529,0

- połączenie z wałem poprzecznym -  km 539,5

- koniec wału - km 549,0

Parametry wału:

- klasa wału odcinkowo I i II

- średnia wysokość 3,9 m (wartości skrajne 1,9 – 5,1 m),

- szerokość korony 3,1 m (wartości skrajne 2,3 – 4,3 m),

- nachylenie skarpy odwodnej 1:2,6 (wartości skrajne 1:1,9 – 1:3,8),

- nachylenie skarpy odpowietrznej1:2,5 (wartości skrajne 1:1,8 – 1:4,8),

- na długości 11,641 km wał posiada przekrój dwudzielny szerokość korony ławy 3,1 m (wartości skrajne 1,9 - 6,0 m).

Budowle wałowe:

- przepust wałowy w km 1+634 , m. Jabłonna,

- przepust wałowy w km 4+634, m. Jabłonna – wykonana przesłona przeciwfiltracyjna na długości 20 m i głębokości 8 m,

- przepust wałowy w km 9+846, m. Skierdy – wykonana przesłona przeciwfiltracyjna na długości 20 m i głębokości 8 m,

- przepust wałowy w km 14+960, m. Boża Wola,

- przepust wałowy w km 19+728, m. Nowy Dwór Mazowiecki,

Obwałowanie chroni przed powodzią dolinę o powierzchni ok. 6803,18 ha na terenie m.st. Warszawy, powiatu legionowskiego i powiatu nowodworskiego.

Planowana inwestycja znajduje się w granicach Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, a także graniczy z obszarem specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 – Dolina Środkowej Wisły (PLB 140004). Koryto Wisły oraz doliny na lewym jej brzegu stanowi fragment specjalnego obszaru ochrony siedliska w ramach sieci Natura 2000 pod nazwą Kampinoska Dolina Wisły (PLH 140029). W międzywalu znajduje się rezerwat przyrody „Ławice Kiełpińskie” oraz „Kępy Kazuńskie”. W południowej części odcinka wału, na prawym brzegu zawala występuje rezerwat przyrody „Jabłonna”, a w północnej części odcinka wału położony jest teren włączony do specjalnego obszaru ochrony siedliskowej w ramach sieci Natura 2000 pod nazwą „Ostoja Nowodworska” (PLH 140043).

- Zakres zamówienia

Zamówienie obejmuje wykonanie dokumentacji i uzyskanie wymaganych prawem decyzji administracyjnych, uzgodnień, opinii w zakresie umożliwiającym przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz realizację inwestycji w trybie ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz.U z 2018 poz. 433 ze zm.).

Dokumentacja powinna zostać wykonana:

- zgodnie z umową, SIWZ oraz opisem przedmiotu zamówienia i przekazana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć,

- zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami wg stanu umożliwiającego uzyskanie wymaganych decyzji administracyjnych,

- w zakresie umożliwiającym przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację inwestycji,

- w zakresie umożliwiającym realizację inwestycji.

Dokumentacja będąca podstawą realizacji inwestycji powinna zostać przygotowana zgodnie z aktami prawa wg stanu prawnego na dzień odbioru i w zakresie umożliwiającym realizację poszczególnych celów, którym ma służyć.

- W rozwiązaniach projektowych należy uwzględnić w szczególności:

  - rozbudowę wału przeciwpowodziowego na długości 18,803 km tak, aby spełniał warunki techniczne I klasy ważności budowli hydrotechnicznych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2007 r. Nr 86, poz. 579);

  - przebudowę ławy przywałowej i w zależności od potrzeb budowę ławy przywałowej;

  - budowę drogi eksploatacyjnej do celów eksploatacyjnych oraz prowadzenia akcji przeciwpowodziowych na koronie wału i ławie przywałowej;

  - wyznaczenia pasa eksploatacyjnego wzdłuż skarpy odpowietrznej i odwodnej wału o szerokości ca. 3,5-4,0 m.

  - w zależności od potrzeb przebudowę, odbudowę lub ewentualną budowę budowli komunikacyjnych (przejazdów wałowych, zjazdów, mijanek, schodów skarpowych, zatok postojowych);

  - remont lub przebudowę budowli wałowych w zależności od ich aktualnego stanu technicznego, w tym w szczególności:

- przebudowa przepustu wałowego w m. Jabłonna w km 1+634 (wybudowanie nowego przepustu) - prawdopodobna data budowy przed 1939 r. (w roku 1995 wydłużono o 2 m rurociągi na wylocie, dobudowano przyczółek i założono klapy samoczynne);

- remont przepustu wałowego w Nowym Dworze Mazowieckim w km 19+728 wraz z uszczelnieniem rurociągów;

- montaż mechanizmów wyciągowych z zasuwami jako drugiego zabezpieczenia na przepustach wałowych w Skierdach w km 9+846, w Bożej Woli w km 14+960 i w Nowym Dworze Mazowieckim w km 19+728 – obecnie w korpusie są kominy z prowadnicami do zakładania szandorów;

  - zabezpieczenie korpusu wału przed zwierzętami ryjącymi;

  - stabilizację granic podziałowych granicznikami betonowymi (słupkami betonowymi zbieżnymi zbrojonymi 10x10 –14x14, H= 50 cm) max. co 200,0 m i w punktach załamań, po stronie odpowietrznej i odwodnej wału;

  - wskazanie uzasadnionych rachunkiem ekonomicznym 2 koncesjonowanych miejsc poboru rezerw ziemnych na potrzeby inwestycji zapewniających dostawy materiału o odpowiednich parametrach (wydajność złoża, uziarnienie itp.), dopuszcza się możliwość poboru mas ziemnych z koryta rzeki Wisły pod warunkiem, że spełniają one odpowiednie parametry;

  - drogi technologiczne do transportu mas ziemnych;

  - inwentaryzację, w porozumieniu z administratorami, istniejących dróg w przypadku transportu mas ziemnych po drogach lokalnych wraz z ujęciem w przedmiarach robót prac związanych z ich naprawą;

  - plan komunikacyjny transportu mas ziemnych;

  - podział przedsięwzięcia inwestycyjnego na 4 zadania, w sposób umożliwiający uzyskanie jednej decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji oraz możliwości niezależnej realizacji każdego zadania;

  - wykonanie niezbędnej dla realizacji przedsięwzięcia wycinki drzew i krzewów wraz z karczowaniem pni, przewiezienie materiału drzewnego (wraz z karpami oraz gałęziami) w miejsce wyznaczone przez Zamawiającego (na działkę będącą własnością Skarbu Państwa) oraz zabezpieczenie terenu składowania drewna zgodnie z właściwym Zarządzeniem Prezesa PGW Wody Polskie.

Przy wykonywaniu projektu objętego zamówieniem:

- należy uwzględnić m. in. Koncepcję rozwiązań projektowych, 2014 r., Biuro Studiów i Projektów Gospodarki Wodnej Rolnictwa BIPROMEL;

- zaleca się uwzględnienie „Oceny stanu technicznego wału” - do wglądu w siedzibie Zarządu Zlewni w Warszawie przy ul. Elektronowej 2, 03-219 Warszawa (budynek A, klatka II, piętro II).

Do realizacji Umowy mogą być wykorzystane materiały udostępnione przez Zamawiającego. Wykorzystanie ww. materiałów nie zwalnia Projektanta z odpowiedzialności za poprawność rozwiązań projektowych.

- Zakres zamówienia podstawowego obejmuje:

  - Operat dendrologiczny (inwentaryzacja drzew i krzewów przeznaczonych do wycinki z podziałem na zadania, gatunki drzew, średnice, nr działek i właścicieli), oznakowanie w terenie drzew przeznaczonych do wycinki - 5 egz.

  - Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia oraz wniosek wraz niezbędnymi załącznikami o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – w wymaganej przepisami ilości egzemplarzy + 1 egz. dla Zamawiającego oraz uzyskanie prawomocnej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - 1 kpl. W przypadku, gdy w trakcie prowadzonego przez RDOŚ postępowania wystąpi konieczność uzupełnienia/poprawy złożonych dokumentów wraz z prawomocną decyzją należy przedłożyć komplet prowadzonej korespondencji.

Zamawiający wymaga, aby zakres karty informacyjnej przedsięwzięcia był zgodny z zapisami art. 62a, 66, 74 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, ze szczególnym uwzględnieniem:

- opisu elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewidywanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, w tym elementów środowiska objętych ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134, z zm. zwanej dalej „ustawą o ochronie przyrody”) oraz korytarzy ekologicznych w rozumieniu tej ustawy;

- wyników inwentaryzacji przyrodniczych wraz z opisem zastosowanej metodyki obejmującej m.in.:

- wyniki inwentaryzacji ptaków lęgowych wykonanej przez ornitologa na terenie inwestycji wraz z buforem 250 m (min. 5 kontroli porannych, połączone ze stymulacją dzięcioła średniego i białoszyjego; wczesno poranna kontrola potencjalnych siedlisk podróżniczka połączona ze stymulacją głosową, liczenie dziwonii oraz nocne liczenie derkacza) wraz z podaniem rozmieszczenia stwierdzonych par/samców/rewirów na mapie, wraz z kategorią lęgowości; inwentaryzacją należy objąć przedmioty ochrony w OSO Natura 2000 Dolina Środkowej Wisły PLB140004 oraz pozostałe gatunki z Załącznika II Dyrektywy Ptasiej;

- inwentaryzację drzew przeznaczonych do wycinki wraz z ich charakterystyką (gatunek, rozmiary, stan zdrowotny, obecność dziupli itp.);

- wyniki inwentaryzacji gatunków i siedlisk stanowiących przedmioty ochrony w obszarze Kampinoska Dolina Wisły PLH140029, ze szczególnym uwzględnieniem pachnicy dębowej, kumaka nizinnego, traszki grzebieniastej, różanki; badania należy wykonać zgodnie z metodyką monitoringu Głównego Inspektora Ochrony Środowiska;

- wyniki inwentaryzacji herpetofauny z uwzględnieniem okresu migracji;

- określenia przewidywanego oddziaływania na środowisko, w tym analizy wpływu planowanej inwestycji na cele i przedmioty ochrony ww. obszarów Natura 2000, obejmującej m.in. płoszenie, ubytek siedlisk, zniszczenie lęgów, stopień zmniejszenia populacji itp. oraz określenie rodzaju i skali możliwego oddziaływania inwestycji na środowisko wynikające z prawdopodobieństwa wystąpienia oddziaływań;

- określenia ewentualnych odziaływań skumulowanych;

- opisu przewidywanych działań mających na celu zapobieganie, ograniczenie lub kompensacje przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, w szczególności formy ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody , w tym na cele i przedmioty ochrony obszarów Natura 2000, wraz z oceną ich skuteczności odpowiednio na etapach realizacji, eksploatacji i likwidacji przedsięwzięcia;

- zapisów dotyczących organizacji placu budowy;

- przedstawienia zagadnień w formie graficznej i kartograficznej w skali odpowiadającej przedmiotowi i szczegółowości analizowanych w karcie zagadnień oraz umożlwiającej kompleksowe przedstawienie analizowanego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko; na załącznikach graficznych należy nanieść m.in. granice pasa terenu objętego robotami, miejsca lokalizacji postoju maszyn i pojazdów oraz baz materiałowych, przebieg wytyczonych dróg dojazdowych, wyniki inwentaryzacji przyrodniczych;

- analizy jednego z wariantów realizacji przedsięwzięcia uwzględniającego pobór mas ziemnych niezbędnych do rozbudowy wału z koryta rzeki Wisły,

- analizy wpływu przedsięwzięcia na Jednolite Części Wód wraz z ekspertyzą opisaną w pkt 4.3.

  - Ekspertyzę w zakresie oceny wpływu/oddziaływania przedsięwzięcia na cele ochrony wód w rozumieniu art. 4.1. w związku z art. 4.7. Ramowej Dyrektywy Wodnej – 3 egz.

  - Geotechniczne warunki posadowienia opracowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463) wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego – 5 egz.

W ramach opracowania należy wykonać w szczególności:

- wiercenia badawcze korpusu i podłoża wału oraz strony odpowietrznej i odwodnej w rozstawie nie większej niż 200 m, z dodatkowymi badaniami w miejscach, w miejscach zmiennych warunków gruntowych, przewarstwień oraz wątpliwości w rozpoznaniu należy wykonać dodatkowe wiercenia,

- wiercenia i sondowania sondą statyczną CPT w osi wału do głębokości 15 m,

- przekroje badawcze powinny być rozstawione nie rzadziej niż co 200 m,

- inne badania i opracowania niezbędne dla prawidłowej realizacji niniejszego projektu np. w miejscu przesiąków po powodzi w 2010 r. lub w miejscach zlokalizowanych w trakcie wizji terenowej.

Z każdej wydzielonej warstwy należy pobrać co najmniej 1 próbkę do badań laboratoryjnych i wykonać oznaczenia:

- uziarnienia,

- wilgotności naturalnej,

- zawartości części organicznych,

- granicę płynności i plastyczności (w przypadku gruntów spoistych).

Badania wykonywane w gruntach słabonośnych obejmować powinny całe słabe podłoże i sięgać na głębokość co najmniej 5 m w grunty nośne.

Dodatkowo szczegółowe rozpoznanie należy wykonać w miejscach, w których wał przechodzi przez starorzecza, ( km wg opracowania IMGW 2016r.) wiercenia i sondowania w osi wału oraz u podstawy lub z półki (ławy przywałowej):

- km 7+014 – 7+114 m. Rajszew,

- km 7+434– 7+256 m. Rajszew,

- km 8+210 – 8+374 m. Rajszew,

- km 12+250 – 12+292 m. Skierdy, m. Suchocin,

- km 12+800 – 13+200 m. Suchocin,

- km 14+890 – 15+075 m. Boża Wola,

- km 19+720 – 19+546 m. Nowy Dwór Mazowiecki,

- km 19+956 – 20+090 m. Nowy Dwór Mazowiecki.

Badania należy również wykonać bo obu stronach kanału 3 przepustów wałowych - wiercenia i sondowania w osi wału oraz sondowania w połowie wysokości skarpy odwodnej i odpowietrznej:

- przepust wałowy w km 1+634 m. Jabłonna,

- przepust wałowy w km 14+960 m. Boża Wola,

- przepust wałowy w km 19+728 m. Nowy Dwór Mazowiecki.

Dwa pozostałe przepusty wałowe posiadają przesłonę przeciwfiltracyjną:

- przepust wałowy w km 4+634 m. Jabłonna – wykonana przesłona przeciwfiltracyjna na długości 20 m i głębokości 8 m,

- przepust wałowy w km 9+846 m. Skierdy – wykonana przesłona przeciwfiltracyjna na długości 20 m i głębokości 8 m.

  - Wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami oraz dokonanie skutecznego Zgłoszenia Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska zamiaru prowadzenia działań zgodnie z art. 118 i następnymi ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 ze zm.) – 2 kpl.

Za skuteczne zgłoszenia Zamawiający uznaje jeżeli w ciągu 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia RDOŚ nie wniósł sprzeciwu. W przypadku konieczności uzyskania zezwolenia o którym mowa w art. 56 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania prawomocnej decyzji o warunkach prowadzenia działań zgodnie z art. 118a wyżej cytowanej ustawy o ochronie przyrody lub innej decyzji zezwalającej na wykonanie czynności zakazanych wobec gatunków chronionych.

  - Operat wodnoprawny oraz wniosek z niezbędnymi załącznikami o wydanie decyzji pozwolenia wodnoprawnego - w wymaganej przepisami ilości egzemplarzy + 1 egz. dla Zamawiającego wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia wodnoprawnego – 1 kpl.

W przypadku, gdy w trakcie prowadzonego postępowania wystąpi konieczność uzupełnienia/poprawy złożonych dokumentów wraz z prawomocną decyzją należy przedłożyć komplet prowadzonej korespondencji.

  - Projekt podziału nieruchomości (szacunkowa liczba działek – 378) zawierającego w szczególności:

- operat geodezyjny na przejęcie gruntów na cele budowlane zgodny z obowiązującymi przepisami i zaewidencjonowany w PODGiK – 7 egz. - obejmujący m. in.

- wykaz zmian gruntowych - tabelaryczny wykaz działek przewidzianych do przejęcia w całości, z opisem „do przejęcia w całości” i działek dzielonych z opisem „do przejęcia”. Kolejność zawartych w wykazie działek winna być taka sama, jak na pierwszej stronie projektu budowlanego oraz mapie do celów projektowych - wykonany oddzielnie dla każdego obrębu,

- mapę z projektem podziału nieruchomości w skali 1:1000 lub w skali 1:2000 z zaznaczeniem obszaru do przejęcia wykonaną oddzielnie dla każdego obrębu. W przypadku dużej ilości działek w danym obrębie Wykonawca decyduje o ilości arkuszy map. Działki przewidziane do przejęcia w całości lub w części muszą być objęte pomiarem i procedurą okazania granic.

- wykaz zawierający wskazanie aktualnego stanu prawnego nieruchomości na dzień sporządzania dokumentacji geodezyjnej, ze skorowidzem właścicieli/władających wraz z aktualnym miejscem zamieszkania właścicieli/władających nieruchomościami. W przypadku braku zgodności pomiędzy zapisami ujawnionymi w KW i wypisach z ewidencji gruntów, informację taką należy wskazać w tabeli wraz z opisem niezgodności. Wykaz winien być sporządzony w formie tabelarycznej, a w formie elektronicznej (w formacie *xls) umożliwiać  wyszukiwanie (filtrowanie) danych – 7 egz.

Do 1 kompletu map z projektem podziału należy dołączyć badania stanu prawnego nieruchomości:

- dla nieruchomości z założoną  księgą wieczystą (KW) należy przedłożyć Zamawiającemu dla każdej z KW aktualne wydruki z Elektronicznej Księgi Wieczystej. Data wydruku nie może być wcześniejsza niż 30 dni przed dniem złożenie wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji - 1 kpl.

- dla nieruchomości bez założonej KW - w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego uzyskać odpisy, zaświadczenia ze zbiorów dokumentów – 2 egz. (oryginał + 1 kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem);

- dla nieruchomości bez założonej KW, z istniejącymi innymi dokumentami stwierdzającymi stan prawny, w szczególności aktami własności ziemi, aktami notarialnymi, aktami zgonu, postanowieniami sądowymi o spadku lub nabyciu prawa własności przez zasiedzenie, prawomocnymi decyzjami administracyjnymi itp., należy te dokumenty zbadać i uzyskać ich odpisy lub kopie dokumentów poświadczone za zgodność z oryginałem przez właściwe organy - 2 egz. (oryginał + 1 kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem);

- dla nieruchomości bez KW lub ZD, a właściciel wpisany do katastru nieruchomości posiada aktualne i prawomocne dokumenty własności, należy wystąpić do sądu rejonowego o wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że nieruchomość ta nie ma urządzonej KW i nie jest dla niej prowadzony ZD – 2 egz. (oryginał + 1 kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem);

- dla nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa/Samorządu, należy od właściwego Zarządcy nieruchomości uzyskać informację czy jest ona przedmiotem dzierżawy, najmu, użyczenia lub użytkowania – 2 egz. (oryginał + 1 kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem).

Szacując koszt wykonania geodezyjnego podziału działki, Wykonawca winien wskazać koszt podziału pierwszej działki i kolejnych działek z danego obrębu zgodnie z poniższym wzorem:

| Lp. | Koszt podziału pierwszej działki w obrębie [zł brutto] | Koszt podziału drugiej i kolejnych działek w obrębie [zł brutto] | Razem koszt podziału w obrębie [zł brutto] |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nazwa obrębu: |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| ….. |  |  |  |

Zamawiający przewiduje rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy za wykonane podziały działek tj. za każdy dokonany podział.

Szacunkowa ilość działek koniecznych do podziału wynosi:

| Lp. | Nr obrębu | Nazwa obrębu | Liczba działek w obrębie |
| --- | --- | --- | --- |
| Powiat legionowski |
| 1 | 1 | Jabłonna | 86 |
| 2 | 2 | Boża Wola | 4 |
| 3 | 5 | Jabłonna Pan | 8 |
| 4 | 8 | Rajszew | 13 |
| 5 | 9 | Skierdy | 63 |
| 6 | 10 | Suchocin | 61 |
| 7 | 12 | Wola Górska | 38 |
| Powiat nowodworski |
| 1 | 7 |  | 52 |
| 2 | 51 |  | 2 |
| 3 | 49 |  | 25 |
| 4 | 47 |  | 32 |
| 5 | 43 |  | 7 |
| 6 | 42 |  | 32 |
|  | RAZEM | 378 |

Zamawiający zaleca dokonanie podziału nieruchomości z uwzględnieniem konieczności gospodarczego 
i oszczędnego wydatkowania środków publicznych.

Sporządzony wstępny projekt podziału nieruchomości winien być przedłożony Zamawiającemu celem jego akceptacji przed złożeniem go do zewidencjowania w PODGiK.

  - Projekt budowlany - opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (aktualnym na dzień złożenia projektu do organu wydającego pozwolenie na realizację inwestycji) w podziale na 4 zadania inwestycyjne, w 4 osobnych komplementarnych tomach dla każdego zadania – 5 egz., zawierający m. in.

- mapę poglądową uwzględniającą podział inwestycji na zadania (sugerowana skala 1:10 000),

- mapy do celów projektowych z podziałem na zadania realizacyjne zawierające ustalenie granic i numerów działek w zakresie niezbędnym do opracowania dokumentacji i uzyskania pozwolenia na realizację przedsięwzięcia (sugerowana skala 1:1000). Wykonawca zobowiązany jest wykonać pomiar aktualizacyjny. Mapę do celów projektowych należy wykonywać równocześnie z pomiarem sytuacji i procedurą okazania granic,

- profil podłużny w sugerowanej skali 1:100/2000,

- przekroje poprzeczne w sugerowanej skali 1:100/100 w zakresie i ilości niezbędnym do uzyskania decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji i realizacji inwestycji przez wykonawcę robót,

- szczegółowe rozwiązania projektowe (przedstawione w formie opisowej i graficznej) m.in. przedstawiające sposób połączenia istniejących przesłon przeciwfiltracyjnych przy przepustach wałowych z projektowanym zabezpieczeniem.

  - Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) - 5 egz.

Zamawiający dopuszcza, aby BIOZ stanowił część projektu budowlanego.

  - Wniosek o wydanie decyzji pozwolenia na realizację przedsięwzięcia w trybie ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych ( Dz.U. z 2018 poz. 433 ze zm.) wraz z wymaganymi załącznikami, w szczególności:

- charakterystyką inwestycji określająca rodzaj inwestycji, jej lokalizację oraz parametry techniczne;

- mapą w skali co najmniej 1: 10 000, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 specustawy;

- analizą powiązania inwestycji z mapami zagrożenia powodziowego, mapami ryzyka powodziowego, z planami zarządzania ryzykiem powodziowym, o ile zostały opracowane;

- opiniami, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 specustawy, przy czym do wniosku o wydanie decyzji należy dołączyć kopie opinii potwierdzone za zgodność z oryginałem);

- tabelarycznym wykazem wskazującym nieruchomości lub ich części, będące częścią inwestycji, niezbędne do jej realizacji, które stają się własnością Skarbu Państwa;

- tabelarycznym wykazem wskazującym nieruchomości lub ich części, będące częścią inwestycji, niezbędnymi do jej funkcjonowania, które nie stają się własnością Skarbu Państwa, ale wobec których trwale ogranicza się sposób korzystania;

- tabelarycznym wykazem wskazującym ograniczone prawa rzeczowe obciążające nieruchomości lub ich części, będących częścią inwestycji, niezbędnych do jej realizacji, które stają się własnością Skarbu Państwa;

- tabelarycznym wykazem nieruchomości będących własnością Inwestora,

oraz uzyskanie decyzji pozwolenia na realizację przedsięwzięcia posiadającej rygor natychmiastowej wykonalności.

Wykazy winny być sporządzone z podziałem na obręby geodezyjne i uwzględniać w szczególności: imię i nazwisko właściciela (zgodnie z wypisami z rejestru gruntów), adres zamieszkania, numer/znak dokumentu potwierdzającego prawo własności do nieruchomości, obciążenia i hipoteki – zgodnie z zapisami w KW. Wykazy powinny być w sporządzone w formie tabelarycznej w kolejności działek zgodnej z zapisami na stronie tytułowej projektu budowlanego, a w formie elektronicznej (w formacie *xls) umożliwiać wyszukiwanie (filtrowanie) danych.

Wniosek wraz z załącznikami winien być sporządzony w 2 egz. (po 1 egz. dla organu wydającego decyzję i Zamawiającego).

W przypadku, gdy w trakcie prowadzonego postępowania wystąpi konieczność uzupełnienia/poprawy złożonych dokumentów, wraz z decyzją należy przedłożyć komplet prowadzonej korespondencji.

  - Projekt wykonawczy  opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 1129), sporządzony w 4 osobnych komplementarnych tomach dla każdego zadania - 5 kpl.

  - Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót (STWiORB) ogólną i szczegółową opracowaną zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 1129) - 3 egz.

  - Przedmiar robót opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 1129) odrębnie dla każdego zadania inwestycyjnego – 1 kpl. (po 2 egz. dla każdego z zadań).

  - Kosztorys inwestorski wraz z jednokrotną aktualizacją na żądanie Zamawiającego  przed rozpoczęciem realizacji robót na poszczególnych zadaniach, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. nr 130, poz. 1389), (odrębnie dla każdego zadania inwestycyjnego) – 1 kpl. (po 2 egz. dla każdego z zadań).

Kosztorys opracować należy z uwzględnieniem uzgodnionych z Zamawiającym założeń do kosztorysowania i poziomu cen z kwartału przekazania dokumentacji Zamawiającemu.

  - Zbiorcze zestawienie kosztów (ZZK) dla całego zadania i oddzielne dla poszczególnych zadań – 2 kpl. (po 2 egz. dla całego przedsięwzięcia oraz po 2 egz. dla każdego z zadań).

  - Harmonogram realizacji robót dla całego przedsięwzięcia i oddzielne dla poszczególnych zadań – 2 kpl. (po 2 egz. dla całego przedsięwzięcia oraz po 2 egz. dla każdego z zadań).

  - Wektorowe warstwy mapy cyfrowej obiektu, w obowiązującym układzie odniesienia, określonym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15.10.2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz.U.2012.1247), na oddzielnej płycie CD/DVD opisanej numerem umowy, tytułem zamówienia i datą wykonania, w formacie *dwg lub *shp. – 1 egz.

  - Instrukcję użytkowania dla wałów przeciwpowodziowych wraz z budowlami wałowymi wykonaną zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 17 sierpnia 2006 r. w sprawie zakresu instrukcji gospodarowania wodą (Dz.U.2006.150.1087) – 3 egz.

- Zakres zamówień objętych prawem opcji:

UWAGA: Zamawiający może zrezygnować z wykonania całości lub części zamówienia objętego prawem opcji.

  - Sporządzenie wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami oraz uzyskanie decyzji Oceny wodnoprawnej zgodnie z art. 425 i następnymi ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 ze zm.) - 3 egz.

  - Sporządzenie raportu OOŚ - w wymaganej przepisami ilości egzemplarzy + 1 egz. dla Zamawiającego.

  - Dostosowanie przedmiaru i kosztorysów inwestorskich do zmienionego podziału na etapy wraz z aktualizacją poziomu cen w kosztorysie inwestorskim – 1 kpl. (po 2 egz. dla każdego zadania).

  - Sporządzenie opinii o wartości nieruchomości planowanych do przejęcia na rzecz Skarbu Państwa (operat szacunkowy) zgodnie z obowiązującymi na dzień sporządzania operatów przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, specustawy powodziowej oraz wytycznymi i normami branżowymi – koszt sporządzenia 1 wyceny dla 1 działki. Wycena winna być sporządzona dla każdej działki odrębnie i winna uwzględniać istniejące na nieruchomości naniesienia oraz wyliczenie wartości ograniczonych praw rzeczowych. Operat winien być sporządzony oddzielnie dla każdego z obrębów. Zalecane jest aby część operatu, a w szczególności: cel wyceny, podstawy formalne, analiza rynku nieruchomości, wybór podejścia, metody wyceny była sporządzona wspólnie dla całego obrębu. Pozostałe informacje takie jak: opis stanu nieruchomości, przeznaczenie nieruchomości, obliczenie wartości przedmiotu wyceny, klauzule i załączniki były sporządzone indywidualnie dla każdej nieruchomości. W przypadku gdy na wartość przedmiotu wyceny składają się np. wartość gruntu oraz wartość naniesień (drzew), należy odrębnie wskazać poszczególne wartości składające się na całkowitą wartość przedmiotu wyceny – 3 kpl.

  - Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych wykonywanych na podstawie dokumentacji opracowanej w ramach zamówienia, do dnia zakończenia robót budowlanych i przekazania obiektu do użytkowania, ale nie później niż do 31.12.2025 r. – 40 nadzorów.

Wykonawca będzie zobowiązany w ramach ceny ofertowej do wprowadzenia ewentualnych uzupełnień i korekt dokumentacji, uzyskiwania uzgodnień w trakcie procesu uzyskiwania decyzji administracyjnych, także w przypadku zmian w przepisach w okresie wykonywania przedmiotu zamówienia.

- Wymagania dotyczące dokumentacji

  - Zamawiającemu należy przekazać:

- oryginały decyzji, o których mowa w pkt 4.2, 4.6, 4,10 oraz (prawo opcji) 5.1;

- potwierdzenie złożenia wniosków oraz kopie wniosków, o których mowa w pkt. 4.2, 4.5, 4.6, 4.10 oraz (prawo opcji) 5.1;

- dokumentację, o której mowa w pkt 4.1-4.16, 4.18, (prawo opcji) 5.1-5.5, w wersji ostatecznej, papierowej, opatrzonej pieczęcią właściwego organu (o ile dotyczy) oraz w wersji cyfrowej na płycie CD/DVD, z oświadczeniem, że przekazana wersja cyfrowa dokumentacji odpowiada wersji papierowej, w formatach:

- w wersji oryginalnej (w jakim element dokumentacji został utworzony np. *doc., *dwg, *shp., *xls,*ath. itp.);

- w formacie *pdf z zawartością odpowiadającą wersji oryginalnej *pdf. (w przypadku stron dokumentów z podpisami, pieczęciami organów itp., w postaci kolorowych skanów tych stron) w rozdzielczości zapewniającej czytelność.

  - Dokumentacja powinna określać w swej treści przedmiot zamówienia na roboty budowlane, w tym w szczególności: technologie robót, materiały i urządzenia, a także parametry techniczne i funkcjonalne przyjętych rozwiązań materiałowych, wybranej technologii w sposób nie utrudniający uczciwej konkurencji, zgodnie z ustawą Pzp art. 29 ust. 3. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i nie jest możliwe opisanie przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. Równoważność należy zdefiniować. W przypadku braku możliwości opisania przedmiotu zgodnie z ustawowymi wymaganiami Wykonawca jest zobowiązany do każdorazowego poinformowania o tym fakcie Zamawiającego.

  - Rozwiązania projektowe powinny uwzględniać zasady dobrych praktyk możliwe do stosowania w celu minimalizacji negatywnych wpływów inwestycji na środowisko, m.in. w zakresie harmonogramu prac, eksploatacji sprzętu mechanicznego oraz zastosowanych materiałów.

  - Dokumentacja powinna uwzględniać przepisy zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w procesie budowy.

  - Projekt wykonawczy powinien określać standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia oraz opisywać koszty cyklu życia uwzględnione w dokumentacji. (w nawiązaniu do ustawy Pzp – art. 91 ust. 2a oraz art. 2 pkt 1a).

  - STWiORB powinien zawierać oddzielny rozdział, w którym określone i opisane zostaną wymagania, do których robót (w odniesieniu do pozycji/działów przedmiaru robót) wykonawca robót budowlanych musi zatrudniać osoby na umowę o pracę (w nawiązaniu do znowelizowanej ustawy Pzp - art.29 ust. 3a).

  - Wykonawca w okresie realizacji zamówienia, będzie zobowiązany do przekazywania Zamawiającemu miesięcznych zestawień o postępie prac. Zestawienia przekazywane będą w terminie do 5 dni po upływie miesiąca, którego dotyczą i będą zawierać opis postępu prac oraz porównanie faktycznego postępu prac z planowanym, tj. wynikającym z harmonogramu rzeczowo-finansowego wraz z wyjaśnieniem ewentualnych rozbieżności w stosunku do harmonogramu i propozycją nadrobienia opóźnień. Dodatkowo, po przekazaniu ww. zestawienia, na życzenie Zamawiającego i w siedzibie Zamawiającego, Wykonawca będzie zobowiązany do prezentacji zaawansowania prac projektowych.

  - Wykonawca będzie zobowiązany do udzielania odpowiedzi na pytania dotyczące wykonanej dokumentacji projektowej, jakie Zamawiający otrzyma w trakcie prowadzonej procedury wyłaniania wykonawcy robót budowlanych.

  - Wykonawca zapewni przez okres realizacji zamówienia do dnia odbioru dokumentacji przez Zamawiającego udział zespołu projektowego, w tym co najmniej Projektanta i Projektanta Sprawdzającego, posiadających uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej do projektowania lub odpowiadające wyżej wymienionym ważne uprawnienia budowlane do projektowania wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa w zakresie pełnionej funkcji, adekwatne w swoim zakresie do przedmiotowej inwestycji. Osoby te powinny być czynnymi członkami Izby Inżynierów Budownictwa w okresie od zawarcia umowy do odbioru dokumentacji.

Każdy z nich - Projektant oraz Projektant Sprawdzający musi posiadać doświadczenie związane z opracowaniem 2 dokumentacji projektowych, które muszą spełniać łącznie niżej wymienione warunki:

- muszą obejmować swoim zakresem budowę, przebudowę, rozbudowę, odbudowę lub remont wału przeciwpowodziowego, zaliczonego do I lub II klasy ważności hydrotechnicznej (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie),

- łączna długość zaprojektowanych wałów w dwóch dokumentacjach projektowych jw. nie może być mniejsza niż 10 km. Jeśli osoba skierowana do realizacji zamówienia w wymaganym terminie wykonała więcej niż 2 dokumentacje projektowe, zamawiający dla pozostałych dokumentacji nie określa minimalnej długości wałów.

- każda z osób skierowanych do realizacji zamówienia (projektant i projektant sprawdzający) podczas opracowywania projektów jw. musiała pełnić funkcje projektanta.

- Wymagania dotyczące zakresu czynności sprawowanych w ramach nadzoru autorskiego

Sprawowanie czynności nadzoru autorskiego (NA) przez Wykonawcę, zgodnie z prawem budowlanym oraz umową, w szczególności będzie polegało na:

  - zapewnieniu udziału w czynnościach nadzoru Projektanta - autora dokumentacji lub uprawnionej osoby wskazanej pisemnie przez Wykonawcę, w terminach i czasie niezbędnym dla prawidłowej realizacji zadania - na każde wezwanie Zamawiającego. Wskazana osoba uprawniona powinna posiadać uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej do projektowania lub odpowiadające wyżej wymienionym, ważne uprawnienia budowlane do projektowania wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa w zakresie pełnionej funkcji, adekwatne w swoim zakresie do przedmiotowej inwestycji. Osoba ta powinna być czynnym członkiem Izby Inżynierów Budownictwa w okresie trwania umowy na pełnienie nadzoru autorskiego i wykazywać się doświadczeniem, wymaganym zgodnie z pkt 6.9 Opisu przedmiotu zamówienia,

  - opracowywaniu rozwiązań zamiennych, których wykonanie może być konieczne w trakcie realizacji robót budowlanych opiniowanych przez nadzorów inwestorski i zatwierdzanych przez Zamawiającego,

  - stwierdzaniu w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem budowlanym,

  - wyjaśnieniu wątpliwości dotyczących projektu (projekt budowlany, projekt wykonawczy, przedmiary, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót) i zawartych w nich rozwiązań oraz w razie potrzeby uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej,

  - niezwłocznym uzgadnianiu i ocenie możliwości oraz zasadności wprowadzenia rozwiązań zamiennych, w stosunku do przewidzianych w dokumentacji rozwiązań technicznych i technologicznych, a zgłaszanych w trakcie wykonywania robót budowlanych przez Zamawiającego lub wykonawcę robót,

  - kontrolowaniu, aby zakres wprowadzonych zmian nie spowodował istotnej zmiany zatwierdzonego projektu budowlanego, wymagającej uzyskania nowej decyzji o pozwoleniu na realizację,

  - dodatkowo, jeżeli Zamawiający wymaga, Wykonawca zobowiązany jest do:

- uczestnictwa w odbiorach robót budowlanych,

- oceny parametrów lub wyników szczegółowych badań materiałów i konstrukcji w zakresie zgodności z rozwiązaniami projektowymi, normami i innymi obowiązującymi przepisami,

- udziału w czynnościach mających na celu doprowadzenie do uzyskania projektowanych zdolności użytkowych poszczególnych obiektów budowlanych,

- sprawdzenia dokumentacji powykonawczej i przedstawienia protokołu z uwagami,

- uczestnictwie w naradach koordynacyjnych na budowie na każde wezwanie Zamawiającego.

- Na potwierdzenie spełniania warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Wykonawca musi wskazać do uczestniczenia w wykonywaniu zamówienia, minimum:

- 2 osoby, w tym co najmniej Projektanta i Projektanta Sprawdzającego, posiadających uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej do projektowania lub odpowiadające wyżej wymienionym ważne uprawnienia budowlane do projektowania wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa w zakresie pełnionej funkcji, adekwatne w swoim zakresie do przedmiotowej inwestycji. Osoby te powinny być czynnymi członkami Izby Inżynierów Budownictwa w okresie od zawarcia umowy do odbioru dokumentacji.

Każdy z nich - Projektant oraz Projektant Sprawdzający musi posiadać doświadczenie związane z opracowaniem 2 dokumentacji projektowych, które muszą spełniać łącznie niżej wymienione warunki:

- muszą obejmować swoim zakresem budowę, przebudowę, rozbudowę, odbudowę lub remont wału przeciwpowodziowego, zaliczonego do I lub II klasy ważności hydrotechnicznej (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie),

- łączna długość zaprojektowanych wałów w dwóch dokumentacjach projektowych jw. nie może być mniejsza niż 4 km. Jeśli osoba skierowana do realizacji zamówienia w wymaganym terminie wykonała więcej niż 2 dokumentacje projektowe, zamawiający dla pozostałych dokumentacji nie określa minimalnej długości wałów.

- każda z osób skierowanych do realizacji zamówienia (projektant i projektant sprawdzający) podczas opracowywania projektów jw. musiała pełnić funkcje projektanta.

- 1 osobę posiadającą uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie:

- geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne,

- rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych;

- 1 osobę  posiadającą uprawnienia geologiczne do ustalania warunków geologiczno-inżynierskich na potrzeby zagospodarowania przestrzennego i posadawiania obiektów budowlanych, w tym posadowienia obiektów budowlanych budownictwa wodnego, lub posiadające inne uprawnienia odpowiadające powyższym, wydane na podstawie przepisów obowiązujących w czasie wydania uprawnień – kat. „VI”

- Warunki płatności

Zamawiający dopuszcza częściowe zapłaty za zrealizowane poszczególne części dokumentacji, zgodnie z poniższym harmonogramem.

| Wyszczególnienie części zamówienia | Uwagi |
| --- | --- |
| Zamówienie podstawowe* |
| Rok 2019 |
| Wykonanie badań geotechnicznych | Faktura częściowa po wykonaniu dokumentacji |
| Wykonanie mapy do celów projektowych wraz z pomiarem sytuacyjnym i okazaniem granic | Faktura częściowa po wykonaniu mapy wraz pomiarami i okazaniem granic. Podstawą wystawienia faktury jest przedłożenie Zamawiającemu wykonanej mapy wraz z kopią protokołów z okazania granic. |
| Rok 2020 |
| Pozostałe opracowania zamówienia podstawowego – zgodnie z OPZ | Faktury częściowe po uzyskaniu poszczególnych decyzji administracyjnych do sumy 70% wartości zamówienia podstawowego |
| Zamówienia objęte prawem opcji |
| Raport OOŚ | Faktura po uzyskaniu prawomocnej decyzji środowiskowej. |
| Pozostałe opracowania | Faktury po wykonaniu dokumentacji. |
| Nadzory autorskie | Faktury po zakończeniu i odbiorze końcowym każdego zadania. |

* Suma faktur częściowych nie może przekroczyć 70% wartości Zamówienia Podstawowego. Suma faktur częściowych 
w roku 2019 nie może przekroczyć kwoty 150 tys. zł (brutto).

Załącznik nr 4 do SIWZ

UMOWA Nr .......................... (wzór)

## zawarta w dniu …………………… r. w Warszawie,

## zwana dalej „Umową”,

pomiędzy Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie 00-844 Warszawa, 
ul. Grzybowska 80/82 NIP: 5272825616, REGON: 368302575, zwanym dalej w tekście „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

…………………………………………………………………………………………………………………………..

a:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………z siedzibą: ……………………………………………………………………………………………. wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr ………………………, NIP ……………………………….., REGON ………………………………, zwanym w treści Umowy „Wykonawcą”,

reprezentowanym przez:

……………………………………………………………………………………………………………………………..

Umowa została zawarta w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zgodnie z wynikiem postępowania o zamówienie publiczne, które ogłoszono w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr …………………………………………………………………..

Przedmiot umowy

Przedmiotem Umowy jest wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych na potrzeby inwestycji pn. „Rozbudowa prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna – Nowy Dwór Mazowiecki” (Zamówienie Podstawowe),

oraz (w ramach prawa opcji):

- sporządzenie wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami oraz uzyskanie decyzji Oceny wodnoprawnej;

- sporządzenie raportu OOŚ;

- dostosowanie przedmiaru i kosztorysów inwestorskich do zmienionego podziału na etapy wraz z aktualizacją kosztorysu inwestorskiego;

- sporządzenie opinii o wartości nieruchomości planowanych do przejęcia na rzecz Skarbu Państwa (operat szacunkowy);

- pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych wykonywanych na podstawie dokumentacji opracowanej w ramach zamówienia do dnia zakończenia robót budowlanych i przekazania obiektu do użytkowania,

w zakresie i na warunkach określonych w SIWZ stanowiącej podstawę postępowania przetargowego i ofercie stanowiącej Załącznik nr 1 do Umowy.

Finansowanie projektu realizowane jest na podstawie:

  - Porozumienia finansowego z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie współfinansowania inwestycji pn.: „Rozbudowa prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna – Nowy Dwór Mazowiecki”

  - umów dotacji zawartych z:

  - Powiatem Legionowskim – Umowa dotacji nr ……….. z dnia ………………

  - Gminą Jabłonna – Umowa dotacji nr ……….. z dnia ………………

  - Powiatem Nowodworskim – Umowa dotacji nr ……….. z dnia ………………

  - Gminą Miejską Legionowo – Umowa dotacji nr ……….. z dnia ………………

  - Miastem Nowy Dwór Mazowiecki – Umowa dotacji nr ……….. z dnia ………………

  - Gminą Wieliszew – Umowa dotacji nr ……….. z dnia ………………

  - dotacji celowej Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zgodnie z Umową Nr BBF.WR.II.3113.1.1.2019 z dnia 2 stycznia 2019 r. Wydatki majątkowe: część 22, dział 900, rozdział: 90025, paragraf 6220.

Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu Umowy dysponując odpowiednią wiedzą, bazą i środkami, zgodnie z obowiązującymi przepisami (w tym zgodnie z art. 29 – 31 ustawy Pzp) i normami oraz zasadami wiedzy technicznej i na warunkach określonych w Umowie i SIWZ.

Wykonawca zapewni przez cały czas realizacji Umowy (Zamówienia Podstawowego i Zamówienia objętego prawem opcji) udział zespołu projektowego, w tym co najmniej Projektanta i Sprawdzającego, posiadających uprawnienia do projektowania w specjalności hydrotechnicznej lub odpowiadające im równoważne uprawnienia o specjalności konstrukcyjno-budowalnej do projektowania w zakresie budowli hydrotechnicznych wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Osoby te powinny być czynnymi członkami Izby Inżynierów Budownictwa w okresie od dnia zawarcia umowy do końca jej trwania.

Dokumentacja, o której mowa w ust. 1 ma być przekazana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, musi spełniać wymagania wynikające z obowiązujących aktów prawnych i przepisów szczegółowych, z wymagań wynikających z warunków określonych w uzyskanych decyzjach administracyjnych, a także z norm mających zastosowanie i wpływ na kompletność i prawidłowość wykonania dokumentacji projektowej oraz docelowe bezpieczeństwo użytkowania wraz z trwałością i ekonomiką rozwiązań technicznych.

Obowiązki Wykonawcy

- Wykonawca zobowiązany jest do:

- wykonania przedmiotu Umowy z należytą starannością, zgodnie z postanowieniami umownymi oraz zgodnie z obowiązującym prawem,

- uzyskania we własnym zakresie, w ramach wynagrodzenia przewidzianego Umową wszelkich niezbędnych materiałów potrzebnych do wykonania dzieła, opinii i przeprowadzenia wizji lokalnej;

- dokonania wymaganych inwentaryzacji i badań we własnym zakresie, w ramach wynagrodzenia przewidzianego Umową;

- przekazania Zamawiającemu przedmiotu Umowy w odpowiedniej liczbie egzemplarzy i w odpowiednim terminie wraz z oświadczeniem, że:

dzieło wykonane jest zgodnie z Umową i obowiązującymi przepisami prawa i normami, zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletne z punktu widzenia celu, któremu ma służyć,

zawartość wersji elektronicznej jest zgodna z wersją papierową;

- udzielania wyjaśnień dotyczących realizacji Umowy, dokumentacji i zawartych w nich rozwiązań na każde żądanie Zamawiającego;

- informowania Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć, na jakość lub termin zakończenia jakiegokolwiek elementu prac będących przedmiotem zamówienia w terminie 3 dni od dnia ich zaistnienia;

- zastosowania w rozwiązaniach projektowych wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania;

- nieużywania w opracowaniu nazw handlowych (wskazywania znaków towarowych) materiałów, maszyn, urządzeń i technologii, zamieszczając jedynie żądane parametry techniczne i wymagania, w celu zapewnienia konkurencyjności przy zamawianiu tych wyrobów. Wyjątek stanowią sytuacje, kiedy nie można opisać przedmiotu za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny” a równoważność jest zdefiniowana;

- odniesienia się w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót wyłącznie do robót związanych z wykonywanym opracowaniem, w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, przygotowania oferty w procedurze przetargowej na realizację robót, wykonania i odbioru robót;

- usuwania stwierdzonych wad, braków lub uchybień w opracowaniu w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, jednak nie później niż w terminie 7 dni od daty ich zgłoszenia, bez dodatkowego wynagrodzenia (także w trakcie realizacji robót budowlanych);

- jednorazowej aktualizacji kosztorysu inwestorskiego przed rozpoczęciem realizacji robót; w ramach wynagrodzenia ustalonego w § 9 ust. 1.1 Umowy;

- wprowadzenia do opracowań ewentualnych uzupełnień lub korekt, których potrzeba zaistnieje w trakcie procesu uzyskiwania decyzji administracyjnych, w terminie wskazanym przez organ lub Zamawiającego w ramach wynagrodzenia ustalonego w § 9 ust. 1.1 Umowy. Konieczność wprowadzenia tych uzupełnień lub korekt nie może stanowić podstawy do żądania zmiany terminu umownego.

Wykonawca zobowiązany jest do zmiany na własny koszt rozwiązań projektowych wynikających z decyzji organów administracyjnych.

Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli dokumentacja projektowa ma wady zmniejszające jej wartość lub użyteczność, a w szczególności odpowiada za rozwiązania niezgodne z parametrami ustalonymi w normach oraz przepisach techniczno-budowlanych i jest zobowiązany do usunięcia powyższych wad we wskazanym przez Zamawiającego terminie na własny koszt.

Jeżeli dokumentacja projektowa zawiera błędy uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót budowlanych, Wykonawca zobowiązany jest w wyznaczonym terminie do naniesienia w dokumentacji stosownych poprawek, bez dodatkowego wynagrodzenia, bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

Jeżeli w trakcie realizacji zadania, prowadzonej na podstawie przedmiotowej dokumentacji projektowej okaże się, że wskutek ukrytych wad, błędów lub braków projektowych konieczne stało się wykonanie robót dodatkowych, Wykonawca zapłaci odszkodowanie pokrywające wysokość kosztów związanych z tymi robotami.

Podwykonawcy

- Wykonawca może powierzyć wykonanie Umowy osobie trzeciej w zakresie wskazanym w Ofercie.

Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.

Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.

Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia, a Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania podwykonawców, jak za swoje własne zachowanie.

Wykaz Podwykonawców znajduje się w Załączniku nr 2 do Umowy. Zamawiający nie dopuszcza możliwości wykonywania usług będących przedmiotem niniejszej Umowy przez podwykonawcę, który nie został zgłoszony według wzoru określonego w Załączniku nr 2

Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą i podwykonawcami będą dokonywane według ich uregulowań wewnętrznych, a Zamawiający nie będzie odpowiedzialny za zapłatę wynagrodzenia na rzecz podwykonawców Wykonawcy.

Nadzór Autorski (prawo opcji)

- Wykorzystując prawo opcji (§1 ust. 1lit. e) Zamawiający może zlecić Wykonawcy świadczenie usług pełnienia nadzoru autorskiego przy realizacji robót, na podstawie dokumentacji projektowej, o której mowa w § 1, a Wykonawca zobowiązuje się zlecenie przyjąć i wykonać na zasadach opisanych w Umowie.

Wykonawcy nie będzie przysługiwało roszczenie o zobowiązanie Zamawiającego do zlecenia pełnienia nadzoru autorskiego, jeżeli Zamawiający zleci te usługi innemu podmiotowi z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Przyjmuje się, że jeden nadzór autorski stanowi jedna wizyta na budowie.

Czas trwania jednego nadzoru autorskiego wynosi 1 dzień łącznie z dojazdem, bez względu na ilość pobytów projektanta w tym czasie na budowie.

Wysokość wynagrodzenia za pełnienie NA będzie iloczynem faktycznych wizyt na budowie i stawki za jeden pobyt.

Sprawowanie czynności nadzoru autorskiego (NA) przez Wykonawcę zgodnie z prawem budowlanym, w szczególności będzie polegało na:

  - zapewnieniu udziału w czynnościach nadzoru autora dokumentacji lub uprawnionej osoby wskazanej pisemnie przez Wykonawcę - na każde wezwanie Zamawiającego,

  - wizytach na budowie na każde żądanie Zamawiającego, w tym udziale w naradach koordynacyjnych na budowie oraz w odbiorach robót budowlanych,

  - stwierdzaniu w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem,

  - wyjaśnieniu wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nich rozwiązań oraz ewentualne uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej,

  - oceny parametrów lub wyników szczegółowych badań materiałów i konstrukcji w zakresie zgodności z rozwiązaniami projektowymi, normami i innymi obowiązującymi przepisami,

  - niezwłocznym uzgadnianiu oraz ocenie możliwości i zasadności wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji rozwiązań technicznych i technologicznych, a zgłaszanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę w trakcie wykonywania robót budowlanych,

  - opracowywaniu w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie rozwiązań zamiennych, których wykonanie może być konieczne w trakcie realizacji robót budowlanych oraz wprowadzaniu poprawek, wynikających z niezgodności opracowania projektowego ze stanem faktycznym, błędów projektowych, braków w dokumentacji projektowej, niedostatecznego stopnia szczegółowości w dokumentacji projektowej,

  - sprawdzeniu dokumentacji powykonawczej i przedstawienia protokołu z uwagami.

Udokumentowanie zmian rozwiązań projektowych, wprowadzonych do dokumentacji projektowej w czasie wykonywania robót budowlanych stanowią podpisane przez osobę pełniącą NA:

- zapisy na rysunkach wchodzących w skład dokumentacji projektowej,

- rysunki zamienne lub szkice albo nowe projekty opatrzone datą, podpisem oraz informacją jaki element dokumentacji zastępują (w wersji papierowej i elektronicznej),

- wpisy do dziennika budowy,

- protokoły lub notatki służbowe podpisane przez Strony.

NA odbywać się będzie m. in na wniosek Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub przedstawiciela Zarządu Zlewni w Warszawie, z wyprzedzeniem minimum trzech dni. W awaryjnych przypadkach termin zawiadomienia o konieczności przyjazdu projektanta na budowę może być krótszy.

Wykonawca zobowiązuje się do każdorazowego pobytu na budowie w ramach NA, gdy zajdzie taka potrzeba.

Potwierdzeniem pobytu osoby pełniącej NA na budowie będzie Karta nadzoru autorskiego (Karta NA) wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do Umowy, potwierdzona przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Za pobyt na budowie będzie uważane również wykonanie czynności nadzoru autorskiego poza terenem budowy, jeżeli wynika to z potrzeb realizacji przedmiotu Umowy. Fakt sprawowania NA poza terenem budowy potwierdza każdorazowo Kierownik Działu Inwestycji Zarządu Zlewni w Warszawie wpisem w Karcie NA.

Karty NA z odpowiednimi wpisami stanowią załącznik do faktury VAT przy rozliczeniu należności za nadzór autorski.

Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za NA, podczas którego Wykonawca rozwiązywał problemy będące wynikiem błędów, braków lub niedostatecznego stopnia szczegółowości w dokumentacji projektowej.

Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wad wykonanych robót powstałych w wyniku błędów w pełnieniu NA w uzgodnionym przez Strony terminie, a w wypadku nieusunięcia ich, poniesie koszty zaistniałej szkody.

W wypadku niewłaściwego wykonywania NA Zamawiający może żądać bezpłatnego dodatkowego NA w wyznaczonym terminie lub odpowiednio obniżyć wynagrodzenie.

Terminy realizacji umowy

- Wykonanie wszystkich obowiązków przewidzianych Umową, z wyłączeniem części objętej prawem opcji, nastąpi do dnia 07.12.2020 r.

Terminy realizacji poszczególnych części Zamówienia Podstawowego określa harmonogram rzeczowo-finansowy stanowiący Załącznik nr 3 do Umowy.

Terminy realizacji części zamówienia objętych prawem opcji wynoszą, dla:

  - sporządzenia wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami oraz uzyskania decyzji Oceny wodnoprawnej – 2 miesiące od dnia pisemnego zawiadomienia o konieczności wykonania opracowania, nie później niż do dnia 07.12.2020 r.;

  - sporządzenia raportu OOŚ - 3 miesiące od dnia otrzymania przez Wykonawcę postanowienia RDOŚ o konieczności sporządzenia raportu, nie później niż do dnia 05.05.2020 r.;

  - dostosowania przedmiaru i kosztorysów inwestorskich do zmienionego podziału na etapy wraz z aktualizacją wartości kosztorysu inwestorskiego – 10 dni od dnia pisemnego zawiadomienia o konieczności wykonania opracowania, nie później niż do 30.12.2025 r.;

  - sporządzenia opinii o wartości nieruchomości planowanych do przejęcia na rzecz Skarbu Państwa (operat szacunkowy) – 3 miesiące od dnia złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na realizację inwestycji, nie później niż do dnia 07.12.2020 r.;

  - pełnienia nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych wykonywanych na podstawie dokumentacji opracowanej w ramach zamówienia do dnia zakończenia robót budowlanych i przekazania obiektu do użytkowania pełnienia nadzoru autorskiego (prawo opcji) - od dnia wskazanego w powiadomieniu o rozpoczęciu świadczenia usługi pełnienia nadzoru autorskiego do dnia zakończenia robót budowlanych i przekazania obiektu do użytkowania, ale nie później niż do dnia 31 grudnia 2025 r.

Przedstawiciele stron

- Wykonawca wskazuje ………………………………………………………………………………… jako osobę upoważnioną do kontaktów w zakresie realizacji Umowy.

Zamawiający wskazuje ………………………………………………………………………………. jako osobę upoważnioną ze strony Zamawiającego do koordynacji prac w zakresie zadania objętego Umową.

Zmiana osób będących przedstawicielami Wykonawcy lub Zamawiającego, o których mowa w niniejszym paragrafie nie stanowi zmiany do Umowy.

Prawa autorskie

- Wraz z przekazaniem Zamawiającemu dokumentacji projektowej wykonanej na podstawie Umowy, Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszelkich opracowań i dokumentów składających się na przedmiot Umowy.

W ramach przejętych praw majątkowych Zamawiający będzie mógł bez zgody Wykonawcy i bez dodatkowego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy oraz bez żadnych ograniczeń czasowych i ilościowych użytkować opracowania na następujących polach eksploatacji:

  - w zakresie utrwalania i zwielokrotniania opracowań projektowych – kserowanie, skanowanie oraz kopiowanie na nośniki optyczne CD lub DVD,

  - w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których opracowanie utrwalono:

    - użytkować opracowanie na własny użytek i użytek jednostek związanych, dla potrzeb ustawowych i statutowych zadań Zamawiającego, w tym w szczególności przekazać opracowania lub ich dowolną część, a także ich kopie:

      - innym wykonawcom, jako podstawę lub materiał wyjściowy do wykonania innych opracowań,

      - wykonawcom biorącym udział w postępowaniu o udzielenie zamówień publicznych, jako część specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

      - innym wykonawcom, jako podstawę dla wykonania lub nadzorowania prac,

      - stronom trzecim biorącym udział w procesie inwestycyjnym;

    - wykorzystywać opracowanie lub jego dowolną część do prezentacji,

    - wprowadzać opracowanie lub jego części do pamięci komputera na dowolnej liczbie własnych stanowisk komputerowych i stanowisk komputerowych jednostek związanych,

    - zamieszczać dokumentację na serwerze Zamawiającego w celu wykonania obowiązków wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych, obligujących Zamawiającego do umożliwienia wykonawcom pobierania materiałów przetargowych, w tym dokumentacji za pośrednictwem sieci Internet,

    - zwielokrotniać opracowanie lub jego część dowolną techniką.

Przeniesienie autorskich praw majątkowych nastąpi w ramach wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 9 ust. 1.1 pkt 1.1.1.

Zapłata wynagrodzenia określonego w Umowie wyczerpuje wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytułu przeniesienia na rzecz Zamawiającego autorskich praw majątkowych na wszystkich polach eksploatacji oraz przeniesienia własności egzemplarzy opracowania. Wykonawcy nie przysługuje odrębne wynagrodzenie za korzystanie z opracowania na każdym odrębnym polu eksploatacji.

Wykonawca udziela Zamawiającemu zezwolenia na wykonywanie zależnych praw autorskich do opracowań wykonanych na podstawie Umowy.

Wykonawca posługujący się przy wykonywaniu opracowań projektowych podwykonawcami lub innymi osobami albo podmiotami, zobowiązuje się przekazać wraz z dokumentami i opracowaniami projektowymi oświadczenia osób albo podmiotów współpracujących o przeniesieniu praw autorskich na Zamawiającego w granicach opisanych w Umowie.

Przejście autorskich praw majątkowych powoduje przeniesienie na Zamawiającego własności egzemplarzy opracowania w liczbie określonej w Umowie.

Wykonawca wyraża zgodę na wprowadzanie przez Zamawiającego lub na zlecenie Zamawiającego, przez osoby trzecie zmian do treści i formy opracowań. Zamawiający wraz z chwilą przekazania mu wszelkich dokumentów i opracowań wykonanych na podstawie Umowy, będzie uprawniony do dokonywania opracowań dokumentów i opracowań projektowych przygotowanych przez Wykonawcę, w szczególności zmian, przeróbek i adaptacji, przy czym rozporządzanie i korzystanie z opracowania nie będzie uzależnione od niczyjej zgody, w tym również od zgody Wykonawcy. Z tą też chwilą Wykonawcy nie będzie przysługiwało prawo do zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego w stosunku do dokumentów i opracowań objętych Umową.

W sytuacji odstąpienia od Umowy po przyjęciu wcześniejszych części przedmiotu zamówienia, odstąpienie dotyczy części nieodebranych.

Odbiór prac

- Dokumentacja, o której mowa w § 1, zostanie przekazana Zamawiającemu w formie skończonej w terminie oraz w liczbie egzemplarzy określonych w SIWZ i Umowie, co zostanie potwierdzone protokołem przekazania.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wad lub istnienia zastrzeżeń do sporządzonej dokumentacji zostaną one wskazane Wykonawcy na piśmie z podaniem terminu ich usunięcia.

Zamawiający dokona ponownej oceny opracowania w terminie maksymalnie 14 dni, licząc od dnia otrzymania jego poprawionego wersji.

Po usunięciu wad przez Wykonawcę dzieło zostanie przyjęte (odebrany) przez Zamawiającego, co zostanie potwierdzone protokołem zdawczo-odbiorczym wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 5.

Wynagrodzenie i rozliczenie prac

- Całkowite wynagrodzenie za wykonanie wszystkich obowiązków spoczywających na Wykonawcy i przewidzianych w Umowie, wynosi:

………………………………………. zł brutto 	(słownie: ……………………………………………………………………………………….), w tym podatek VAT (%) ……………. zł (słownie: …………………………………………………………...................................),

tj. netto ………………………… zł (słownie: …………………………………………………………..………………………………),

w tym:

  - wynagrodzenie za wykonanie Zamówienia Podstawowego z wyłączeniem części objętej prawem opcji:

…………………zł brutto  (słownie:…………………………………………………..…………………………………………....),

w tym podatek VAT (….%) ……..…….. zł 	(słownie: ………………………………………………………..…………..),

tj. netto ………… zł (słownie: ………………………………………………………………………………………………………);

    - w tym wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych:

………………………zł brutto  (słownie:…………………………………………..……………………………………………....),

w tym podatek VAT (….%) ……..…….. zł 	(słownie: ………………………………………………………..………….),

tj. netto ………… zł (słownie: ……………………………………………………………………………………………………);

  - wynagrodzenie dla części objętych prawem opcji wynosi za:

    - sporządzenie wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami oraz uzyskanie decyzji Oceny wodnoprawnej:

……………………. zł brutto  (słownie:…………………………………………………. ……………………………..),

w tym podatek VAT (….%) ……..…….. zł (słownie: ………………………………………….…………….….),

tj. netto ………… zł (słownie: ………………………………………………………………………………………);

    - sporządzenie raportu OOŚ:

.…………………… zł brutto  (słownie:…………………………………..……..…………………………………….),

w tym podatek VAT (….%) ……..…….. zł (słownie: ………………………………………..………………..),

tj. netto ………… zł (słownie: ……………………………………………………………………………………………);

    - dostosowanie przedmiaru i kosztorysów inwestorskich do zmienionego podziału na etapy wraz z aktualizacją wartości kosztorysu inwestorskiego:

…………………… zł brutto  (słownie: ………………………………………..……………………………………..),

w tym podatek VAT (….%) ……..…….. zł (słownie: ………………………………………..…………….….),

tj. netto ………… zł (słownie: ……………………………………………………………………………………………);

    - sporządzenie opinii o wartości nieruchomości planowanych do przejęcia na rzecz Skarbu Państwa (operat szacunkowy):

…………………… zł brutto  (słownie: ………………………………………….……………………………………..),

w tym podatek VAT (….%) ……..…….. zł (słownie: ………………………………………..………………..),

tj. netto ………… zł (słownie: ……………………………………………………………………………………………);

    - pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych wykonywanych na podstawie dokumentacji opracowanej w ramach zamówienia do dnia zakończenia robót budowlanych i przekazania obiektu do użytkowania, przy założeniu maksymalnie 40 nadzorów autorskich:

…………………… zł brutto  (słownie: ……………………………………..…………………………..……………),

w tym podatek VAT (….%) ……..…….. zł (słownie: …………………………………....…………………..),

tj. netto ………… zł (słownie: ……………………………………………………………………………………………);

przy stawce za jeden nadzór autorski:  ………………..… zł brutto (słownie: ……….....................................................), w tym podatek VAT (…%) ………………. zł (słownie: .......................................................................), tj. .………………. zł netto (słownie: ………………………………………………………………................................).

Ostateczne wynagrodzenie za wykonanie Zamówienia Podstawowego (ust. 1.1.) będzie skalkulowane z uwzględnieniem ilości faktycznie dokonanych podziałów działek wg kalkulacji podanej w ofercie.

Ostateczne wynagrodzenie za wykonanie Zamówienia objętego prawem opcji  sporządzenie opinii o wartości nieruchomości planowanych do przejęcia na rzecz Skarbu Państwa - operat szacunkowy (ust. 1.2.4) będzie skalkulowane z uwzględnieniem ilości faktycznie dokonanych opinii o wartości nieruchomości wg kalkulacji podanej w ofercie.

Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 uwzględnia koszt dojazdu i delegacji oraz wszelkie wydatki poniesione przez Wykonawcę i stanowi maksymalną kwotę zobowiązania Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy wynikającego z Umowy.

Zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy nastąpi na podstawie faktur wystawionych przez Wykonawcę na: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, 00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 80/82 NIP: 5272825616, REGON: 368302575 i przedłożona do realizacji na adres odbiorcy i płatnika faktur: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Warszawie, ul. Elektronowa 2, 03-219 Warszawa

6. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1.1, płatne będzie na podstawie faktur częściowych, po potwierdzeniu przez Zamawiającego kompletności przekazanych opracowań, wg harmonogramu rzeczowo-finansowego stanowiącego Załącznik nr 3 do Umowy, z zastrzeżeniem że:

- w roku 2019 dopuszcza się płatności częściowe za wykonanie badań geotechnicznych oraz wykonanie mapy do celów projektowych wraz z pomiarem sytuacyjnym i okazaniem granic, 
z zastrzeżeniem że suma faktur częściowych nie może przekroczyć kwoty 150 tys. zł. (brutto).

- wartość faktur częściowych w latach 2019-2020 nie może przekroczyć 70% wartości zamówienia podstawowego.

Podstawą wystawienia faktury końcowej za wykonane zamówienie stanowi podpisany przez Wykonawcę oraz przedstawiciela Zamawiającego protokół zdawczo-odbiorczy.

Zapłata (za faktury częściowe oraz fakturę końcową) nastąpi w terminie do 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.

Strony postanawiają, że w razie konieczności przerwania prac stanowiących przedmiot Umowy z przyczyn niezależnych od Stron Umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy tylko za faktycznie wykonane prace.

Rozliczenie nadzoru autorskiego (NA) odbywać się będzie na etapie realizacji robót budowlanych (prawo opcji) na podstawie rzeczywistej, udokumentowanej ilości pobytów na budowie oraz udokumentowanych innych czynności wynikających z pełnienia NA

Ilość pobytów NA na budowie określona w ust. 1.2.5 jest szacunkowa i może ulec zmianie w zależności od potrzeb w trakcie realizacji robót.

Zapłata wynagrodzenia z tytułu pełnienia NA odbywać się będzie po zakończeniu i odebraniu każdego z zadania, na podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT z dołączonymi do faktury podpisanymi przez Wykonawcę oraz Zamawiającego kartami pobytu osoby pełniącej NA.

Strony przewidują możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w następujących sytuacjach:

  - w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług,

  - wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

  - w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne

  - w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych,

jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w pkt 13. Wykonawca składa, w terminie 30 dni od wejścia zmiany, pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających. Wniosek powinien obejmować jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamówienia, które wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa w pkt. 13. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne, dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia wykonawcy po zmianie Umowy oraz szczegółowe wyliczenia i zależności między wchodzącą w życie zmianą a wzrostem kosztów realizacji Umowy. Zamawiający ocenia, czy Wykonawca wykazał rzeczywisty wpływ zmian na wzrost kosztów realizacji Umowy. W przypadku wykazania wpływu ww. zmiany, wynagrodzenie brutto Wykonawcy za część prac wykonywaną po wejściu w życie przepisów zmieniających ulegnie zmianie w wysokości odpowiadającej zmianom właściwych przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Zamawiający dokonuje powyższej oceny w terminie 10 dni od dnia złożenia wniosku przez Wykonawcę.

Zamawiający, po zaakceptowaniu wniosku, o których mowa w pkt 14 Umowy, wyznacza datę podpisania aneksu do Umowy.

Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z sytuacją w terenie oraz wycenił wszystkie elementy niezbędne do prawidłowego wykonania Umowy. W związku z tym wyklucza się jakiekolwiek roszczenia Wykonawcy związane z nieprawidłowym skalkulowaniem ceny lub pominięciem pewnych elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania Umowy.

Kary umowne

- Zamawiający obciąży Wykonawcę karą umowną za odstąpienie od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 30% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 9 ust. 1.1 Umowy.

Zamawiający w wypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminów realizacji zamówienia, obciąży Wykonawcę karami umownymi w wysokości 0,5% całkowitego wynagrodzenia umownego brutto, którego wysokość podana jest w § 9 ust. 1.1 Umowy, za każdy dzień zwłoki z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, liczony od dnia upływu terminu realizacji umowy

Za niewywiązanie się z realizacji obowiązków określonych w § 2 Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 1% całkowitego wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 9 ust. 1.1 Umowy za każdy przypadek nie wywiązania się z jakiegokolwiek z obowiązków. Obciążenie karą jest możliwe po pisemnym wezwaniu Wykonawcy do zaniechania naruszeń i prawidłowej realizacji Umowy wraz z wyznaczeniem mu dodatkowego, co najmniej 3-dniowego terminu, w przypadku, gdy w tym terminie Wykonawca nie zastosuje się do wezwania Zamawiającego.

Za nie usunięcie wad stwierdzonych w przedmiocie Umowy, Zamawiający obciąży Wykonawcę karą umowną w wysokości 0,1% całkowitego wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 9 ust. 1.1 Umowy, za każdy dzień zwłoki z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad.

Niezależnie od kar umownych Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych do wysokości faktycznie poniesionej szkody w przypadku, gdy kary umowne nie pokryją wartości poniesionej szkody.

Kara umowna musi zostać zapłacona w terminie 14 dni od daty wystąpienia przez Zamawiającego z żądaniem zapłaty. Zamawiający w razie opóźnienia w zapłacie kary może potrącić należną mu karę z dowolnej należności Wykonawcy.

Odstąpienie od umowy

- Zamawiający może odstąpić od Umowy w sytuacji zwłoki Wykonawcy ponad 30 dni w stosunku do terminu realizacji poszczególnych części zamówienia wskazanych w harmonogramie rzeczowo-finansowym stanowiącym Załącznik nr 3 do Umowy, a Wykonawca pomimo wezwania pisemnego przez Zamawiającego nie wykonał opóźnionej części przedmiotu Umowy.

Jeżeli Wykonawca realizuje przedmiot Umowy w sposób wadliwy albo sprzeczny z Umową, Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od Umowy odstąpić.

Wykonawca nie może powierzyć wykonania dzieła osobom trzecim oraz nie może dokonać skutecznie przelania (cesji) swoich praw i obowiązków wynikających z Umowy bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.

W razie naruszenia postanowienia ust. 3 Zamawiający może odstąpić od Umowy ze skutkiem natychmiastowym.

Zamawiający może odstąpić od Umowy, jeśli zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy lub zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności, powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można była przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, w takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy.

Zamawiający w razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, obowiązany jest do dokonania odbioru prac przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za prace, które zostały wykonane do dnia odstąpienia. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części Umowy, potwierdzonej protokołem stwierdzającym stan zaawansowania prac, zaakceptowanym przez Zamawiającego.

Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w razie utraty źródła dofinansowania zadania będącego przedmiotem Umowy z przyczyn niepozostających w zależności od Zamawiającego lub  Wykonawcy. W tym przypadku stosuje się postanowienia ust. 6 i 7.

Gwarancja i rękojmia

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu zamówienia na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, przy rozszerzeniu uprawnień, o których mowa w ust. 2.

Strony rozszerzają okres odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne dokumentacji projektowej będącej przedmiotem zamówienia do czasu wygaśnięcia uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi za wykonane na jej podstawie roboty budowlane, lecz nie dłużej niż na 10 lat od odbioru dokumentacji.

Bieg terminu rękojmi rozpoczyna się od daty odbioru końcowego dokumentacji

O wykryciu wady dzieła Zamawiający jest zobowiązany powiadomić Wykonawcę na piśmie.

Stwierdzone wady Wykonawca zobowiązuje się usunąć w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

W przypadku uchybienia przez Wykonawcę terminowi wyznaczonemu na usuniecie wady, Zamawiający będzie uprawniony do zlecenia usunięcia wady dzieła innej osobie na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Przed podpisaniem Umowy Wykonawca wniesie Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, określonego w § 9 ust. 1.1

Wniesione zabezpieczenie zostanie rozliczone w następujący sposób:

- 70% Zabezpieczenia zostanie zwrócone w ciągu 30 dni po końcowym odbiorze przedmiotu Umowy bez zastrzeżeń Zamawiającego, potwierdzonym końcowym protokółem zdawczo-odbiorczym,

- 30% Zabezpieczenia będzie stanowiło zabezpieczenie wykonania zobowiązań Wykonawcy w okresie rękojmi i zostanie zwrócone nie później niż w 15 dni po upływie okresu rękojmi.

Zamawiający może potrącać z zabezpieczenia w szczególności naliczone kary umowne oraz wynagrodzenia za wykonanie zastępcze.

Zmiany umowy

- Wszelkie zmiany Umowy mogą być dokonane za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności, w formie aneksu do Umowy.

- Poza przypadkami określonymi w art. 144 ust. 1 – 1e Ustawy, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w Umowie w stosunku do treści oferty (dalej „Oferta”) Wykonawcy złożonej w postępowaniu, na warunkach, o których mowa w niniejszym paragrafie. Wystąpienie którejkolwiek z okoliczności wymienionych w niniejszym paragrafie nie będzie stanowiło zobowiązania Stron do wprowadzenia zmiany.

- Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany Umowy w zakresie zmiany terminu wykonania Umowy w przypadku:

- wystąpienia siły wyższej lub działań/zaniechań Zamawiającego;

- niedotrzymania przez odpowiednie organy ustawowych terminów wydania decyzji administracyjnych;

- wniesienia skutecznego odwołania od wydanych decyzji administracyjnych;

- zmiany sposobu wykonania Umowy uzasadnionej sytuacją finansową Zamawiającego lub warunkami organizacyjnymi leżącymi po stronie Zamawiającego;

- W przypadku zmiany przepisów prawa lub wydania przez odpowiednie organy nowych wytycznych lub interpretacji dotyczących stosowania przepisów prawa, odpowiednio opublikowanych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, Dzienniku Ustaw, Monitorze Polskim, Dzienniku Urzędowym właściwego ministra kierującego działem administracji rządowej lub innych oficjalnych publikatorach (w szczególności, choć niewyłącznie w zakresie przepisów dotyczących ochrony i przetwarzania danych osobowych), Zamawiający dopuszcza zmiany sposobu realizacji Umowy lub zmiany zakresu świadczeń Wykonawcy, wymuszone takimi zmianami prawa.

- W sytuacji wprowadzenia zmiany w zakresie terminu wykonania obowiązków przewidzianych Umową określonego w § 5 ust. 1 oraz jako konsekwencja ich wprowadzenia Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian dotyczących sposobu rozliczenia Umowy, o ile taka zmiana będzie korzystna dla Zamawiającego.

- Nie stanowi zmiany Umowy w rozumieniu art. 144 ustawy „Prawo zamówień publicznych” w szczególności:

  - zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy,

  - zmiana danych teleadresowych,

  - zmiana osób wskazanych do kontaktów między Stronami,

  - zmiana formy zabezpieczenia należytego zabezpieczenia Umowy,

  - zmiana obowiązującej stawki VAT w przypadku zmiany przepisów podatkowych.​

Rozstrzyganie sporów

- Jeżeli powstaną spory dotyczące wykonania przedmiotu Umowy, Zamawiający i Wykonawca dołożą starań, aby rozwiązać je pomiędzy sobą.

- Sądem właściwym dla rozstrzygania ewentualnych sporów, których Strony nie rozwiążą w sposób, o którym mowa w ust. 1, będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych w Umowie maja zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o prawach autorskich i pokrewnych, a także innych właściwych przepisów prawa.

Postanowienia końcowe

- Umowę sporządzono w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa dla Zamawiającego.

Załącznikami do Umowy są następujące dokumenty:

- Załącznik nr 1 – Wyciąg z  Oferty Wykonawcy (formularz ofertowy wraz z kalkulacją ofertową)

- Załącznik nr 2 – Wykaz Podwykonawców

- Załącznik nr 3 – Harmonogram rzeczowo-finansowy

- Załącznik nr 4 – Wzór Karty Nadzoru Autorskiego

- Załącznik nr 5 – Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego

ZAMAWIAJĄCY							WYKONAWCA

Załącznik nr 4 do Umowy nr ………………

/WZÓR/						            ......................................., dnia ..................

KARTA NADZORU  AUTORSKIEGO

………………………………………..……

(imię i nazwisko osoby pełniącej nadzór autorski)

……………………………………………………..

(adres)

- Na podstawie zawartej umowy Nr ………………… z dnia .… oraz zapisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane  w dniu …………………………… przeprowadziłam/em czynności nadzoru autorskiego nad budową  pn. : ..................................................................................................................................

Data:			Podpis:

- Przeprowadzono czynności nadzoru autorskiego zgodnie z umową,  dokonano wpisu do dziennika budowy - spisano notatkę służbową.1

- Karta niniejsza stanowi podstawę do wystawienia faktury, a 1 egzemplarz karty przekazywany jest Zleceniodawcy wraz z fakturą.

Przedstawiciel	Nadzoru Autorskiego			Przedstawiciel Nadzoru Inwestorskiego

Obliczenia należności do fakturowania:

................. dni  ...................  zł / dzień = .............................................................zł

RAZEM:		              zł

Załącznik nr 5 do Umowy nr ……………………

/WZÓR/						       ......................................., dnia ..................

PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY

dokumentacji projektowej określonej Umową nr ......................................... z dnia.................................

- Nazwa przekazywanej dokumentacji (zgodnie z Umową):

................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

- Przekazujący: .......................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... reprezentowany przez: .............................................................................................................................

- Odbierający: ........................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................
reprezentowany przez: ............................................................................................................................

- Specyfikacja przekazywanej dokumentacji

| Lp. | Nazwa | Liczba egzemplarzy | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | wersja papierowa | w postaci elektronicznego zapisu na płycie CD |  |

- Przekazujący oświadcza, że w/w dokumentacja została wykonana zgodnie z Umową, wymogami prawa i zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletna z punktu widzenia celu, jakiemu ma służyć.

- Niniejszy Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Przekazującego Odbierającego.

PRZEKAZUJĄCY:							ODBIERAJĄCY:

…………….....................................			     		  ………..............................................

data i podpis przedstawiciela Zamawiającego

Załącznik nr 5 do SIWZ

…………………………………

Wykonawca

Formularz „Doświadczenie zawodowe Projektanta”

Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne na: Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych na potrzeby inwestycji pn. „Rozbudowa prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna – Nowy Dwór Mazowiecki”,

dołączam niniejszy formularz w celu potwierdzenia doświadczenia osoby wyznaczonej do pełnienia funkcji Projektanta – celem uzyskania punktów w kryterium oceny ofert „Doświadczenie zawodowe Projektanta”, zgodnie z pkt 10.2 SIWZ.

      - Oświadczam, że osobą wyznaczoną do pełnienia funkcji Projektanta jest: ………………………………………………………………….. (imię i nazwisko)

      - Podstawa dysponowania wskazaną osobą: ………………………………………………………

      - Nr uprawnień ………………………… w specjalności ………………………….…………………….. (Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej lub odpowiadające im równoważne uprawnienia do projektowania w zakresie budowli hydrotechnicznych wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów)

      - Doświadczenie zawodowe – wskazana osoba wykonała dokumentację projektową lub była jej współautorem:

| Lp. | Tytuł dokumentacji projektowej (projektu budowlanego i wykonawczego) | Zakres projektowanych robót budowlanych (krótka charakterystyka*) | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |
| 6. |  |  |  |

* co najmniej należy podać: klasę projektowanego wału przeciwpowodziowego, rodzaj projektowanych robót (budowa / przebudowa / rozbudowa / odbudowa / remont) oraz długość wałów, objętych dwiema dokumentacjami

W przypadku wątpliwości dotyczących doświadczenia zawodowego proponowanej osoby do pełnienia funkcji Projektanta, Zamawiający - celem przyznania punktów przy ocenie oferty - zastrzega sobie prawo do kontroli podanych wyżej informacji, a Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia stosownych dokumentów potwierdzających doświadczenie.

............................................................................................

data, imię i nazwisko osoby uprawnionej

(osób uprawnionych) do reprezentowania

[dokument należy sporządzić w formie elektronicznej i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby/osób uprawnionej/-ych do reprezentacji Wykonawcy]

UWAGA: Załącznik nr 5  do SIWZ - nieobowiązkowy, załączany do oferty w celu uzyskania punktów przy ocenie ofert (patrz pkt 10.2 SIWZ), nie podlega uzupełnieniu w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp.

# Footnotes

Cena podana w pkt 1 lit. a „Formularza ofertowego” musi odpowiadać sumie cen brutto poz. 1 ÷ 19, podanych w „Kalkulacji ofertowej” (Załączniku nr  6 do SIWZ)

Oświadczenie zawarte w pkt 2 formularza ofertowego jest nieobowiązkowe, jednak w przypadku, gdy wykonawca zamierza uzyskać punkty przy ocenie ofert w kryterium „Doświadczenie zawodowe Projektanta”, należy je wypełnić oraz dołączyć stosowne dokumenty, zgodnie z pkt 10.2 SIWZ.

w takim  przypadku  należy do oferty dołączyć zobowiązanie podmiotów

Wykonawca musi wykazać nie później niż w terminie składania ofert, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Zastrzeżenie informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp, nie będzie honorowane!

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

Średnie przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które nie jest mikroprzedsiębiorstwem (Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR) ani małym przedsiębiorstwem i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

Wymóg numerowania dotyczy stron zawierających jakąkolwiek treść

Wypełniać jeśli w postępowaniu wnoszone jest wadium w formie pieniężnej.

Należy zaznaczyć właściwą opcję lub niepotrzebne skreślić.

1 Niepotrzebne skreślić